## 110補捐助
中央政府前瞻基礎建 | [6 empty] | 設計畫第2期特別決算
經濟部中 | [6 empty] | 小企業處
補、捐(獎)助其他政府機 | [6 empty] | 關或團體個人經費報告表
中華民國 | [6 empty] | 110年度
單位：新臺幣元
受補、捐(獎)助 單位名稱 | 補、捐(獎)助 計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 |  |  |  |  | 計畫執行情形 |  | 是否納入 受補助單位預算 |  | 計畫未完成 原因 | 計畫完成結餘款 |  | 是否派員就地抽查 |  | 備註 | 合約數/ 核准數 | 補助內容 (經費用途) | 具體成果及效益 | 組別
|  |  | 預算數 (1) | 決算數 |  |  | 預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2) | 已完成 | 未完成 | 是 | 否 |  | 金額 | 收回 繳庫 日期 | 是 | 否
|  |  |  | 已撥數 | 未撥數 | 合計 (2)
一、補助其他政府機關 |  |  | 731464937 | 418563996 | 292235836 | 710799832 | 20665105 | [5 empty] | 0
2.地方政府 |  |  | 731464937 | 418563996 | 292235836 | 710799832 | 20665105 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 註銷數20,665,105元。
(1)直轄市政府 |  |  | 77548604 | 54754758 | 22483324 | 77238082 | 310522 | [5 empty] | 0
新北市政府 | 文創大鶯歌，科技陶花源 | 開發在地型產業園區 | 4427800 | 4117278 | 0 | 4117278 | 310522 | V |  | V |  |  | 0 |  |  |  | 1.依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。 2.計畫結案並註銷賸餘數310,522元。
新北市政府小計 |  |  | 4427800 | 4117278 | 0 | 4117278 | 310522 | [5 empty] | 0
桃園市政府 | 虎頭山物聯網創新基地計畫 | 開發在地型產業園區 | 28000000 | 15299425 | 12700575 | 28000000 | 0 |  | V | V |  | 尚未完成驗收及相關行政程序。 | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
桃園市政府 | AI人工智慧及智慧機器人青創基地計畫 | 開發在地型產業園區 | 2128585 | 2128585 | 0 | 2128585 | 0 | V |  | V |  |  | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
桃園市政府小計 |  |  | 30128585 | 17428010 | 12700575 | 30128585 | 0 | [5 empty] | 0
臺南市政府 | 臺南市後壁區蘭花產業體驗循環三生一體計畫 | 開發在地型產業園區 | 2517392 | 2517392 | 0 | 2517392 | 0 | V |  | V |  |  | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
臺南市政府小計 |  |  | 2517392 | 2517392 | 0 | 2517392 | 0 | [5 empty] | 0
高雄市政府 | SKIP智慧高雄創新科技基地計畫 | 開發在地型產業園區 | 2662360 | 2662360 | 0 | 2662360 | 0 | V |  | V |  |  | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
高雄市政府 | 旗糖創新博覽場域計畫案 | 開發在地型產業園區 | 37812467 | 28029718 | 9782749 | 37812467 | 0 |  | V | V |  | 計畫內尚有工程案及設計監造委託案因驗收結算未完成，故無法於110年結案。 | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
高雄市政府小計 |  |  | 40474827 | 30692078 | 9782749 | 40474827 | 0 | [5 empty] | 0
(2)臺灣省各縣市政府 |  |  | 381472353 | 258667132 | 102450638 | 361117770 | 20354583 | [5 empty] | 0
基隆市政府 | 基隆市八斗子漁港智慧漁業創新場域營造計畫 | 開發在地型產業園區 | 43425281 | 43425281 | 0 | 43425281 | 0 | V |  | V |  |  | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
基隆市政府小計 |  |  | 43425281 | 43425281 | 0 | 43425281 | 0 | [5 empty] | 0
新竹市政府 | 兒童探索館體驗經濟及創意生活產業群聚推動計畫 | 開發在地型產業園區 | 27107956 | 7451908 | 19656048 | 27107956 | 0 |  | V | V |  | 工程因受疫情影響缺料及缺工以致停工，工程進度嚴重落後，並造成場館未啟用影響其他工項結案。 | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
新竹市政府小計 |  |  | 27107956 | 7451908 | 19656048 | 27107956 | 0 | [5 empty] | 0
彰化縣政府 | 彰化縣永靖鄉園藝景觀產業園區 | 開發在地型產業園區 | 13797618 | 13797618 | 0 | 13797618 | 0 | V |  | V |  |  | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
彰化縣政府 | 彰化百寶村創新場域營造計畫 | 開發在地型產業園區 | 27863316 | 21022360 | 6588341 | 27610701 | 252615 |  | V | V |  | 工程已完工並驗收已核備，惟承商對於減價結算有異議，尚未完成結案決算。 | 0 |  |  |  | 1.依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。 2.註銷賸餘數252,615元。
彰化縣政府小計 |  |  | 41660934 | 34819978 | 6588341 | 41408319 | 252615 | [5 empty] | 0
嘉義縣政府 | 嘉義縣水產精品加值產業園區 | 開發在地型產業園區 | 95031463 | 63986134 | 31045329 | 95031463 | 0 |  | V | V |  | 工程已報竣工，惟未及於110年底前驗收申請結案。 | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
嘉義縣政府 | 嘉義縣蔗埕冰樂園計畫 | 開發在地型產業園區 | 33829246 | 23589488 | 10239758 | 33829246 | 0 |  | V | V |  | 工程已完工，惟計畫場域經多次招商均流標，無法達成計畫結案條件。 | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
嘉義縣政府小計 |  |  | 128860709 | 87575622 | 41285087 | 128860709 | 0 | [5 empty] | 0
屏東縣政府 | 屏東縣熱帶農業特色產業園區 | 開發在地型產業園區 | 82000000 | 48806838 | 33193162 | 82000000 | 0 |  | V | V |  | 工程已報竣驗收，惟園區尚未進行園區開發、土地分割及售地，無法達成計畫結案條件。 | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
屏東縣政府小計 |  |  | 82000000 | 48806838 | 33193162 | 82000000 | 0 | [5 empty] | 0
宜蘭縣政府 | 中興文化創意場域整體發展計畫 | 開發在地型產業園區 | 41747112 | 21645144 | 0 | 21645144 | 20101968 | V |  | V |  |  | 0 |  |  |  | 1.依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。 2.計畫結案並註銷賸餘數20,101,968元。
宜蘭縣政府小計 |  |  | 41747112 | 21645144 | 0 | 21645144 | 20101968 | [5 empty] | 0
澎湖縣政府 | 馬公山水濱海綠廊商圈開發計畫 | 開發在地型產業園區 | 16670361 | 14942361 | 1728000 | 16670361 | 0 |  | V | V |  | 工程受疫情影響於110年底方完成，致行銷及招商工項無法於110年度完成，延後至111年度辦理。 | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
澎湖縣政府小計 |  |  | 16670361 | 14942361 | 1728000 | 16670361 | 0 | [5 empty] | 0
(3)福建省各縣政府 |  |  | 272443980 | 105142106 | 167301874 | 272443980 | 0 | [5 empty] | 0
金門縣政府 | 金門縣產遊博覽園區計畫 | 開發在地型產業園區 | 108689473 | 79552899 | 29136574 | 108689473 | 0 |  | V | V |  | 園區工程因全國防疫及颱風多日降雨等因素，造成工料進貨延遲及工區施工不易導致工程進度落後，無法於110年完成並結案。 | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
金門縣政府小計 |  |  | 108689473 | 79552899 | 29136574 | 108689473 | 0 | [5 empty] | 0
連江縣政府 | 馬祖城鄉特色產業園區 | 開發在地型產業園區 | 163754507 | 25589207 | 138165300 | 163754507 | 0 |  | V | V |  | 因縣府與原工程承商終止契約，已重新公告，惟至110年底尚未決標，申請計畫展延至111年。 | 0 |  |  |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
連江縣政府小計 |  |  | 163754507 | 25589207 | 138165300 | 163754507 | 0 | [5 empty] | 0
| 合計 |  | 731464937 | 418563996 | 292235836 | 710799832 | 20665105 | [5 empty] | 0
說明：
1.本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計。
2.補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者（含保留），依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。
3.受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。
4.「計畫執行情形」及「是否納入受補助單位預算」等欄，請以勾選註記。
5.本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱，如未訂定或
未確實執行者，應說明原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。
6.本表金額表達至元，角位四捨五入。
單位：新台幣元