## 前瞻四期112-113-中企署
中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)
重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表
中華民國112年度至113年度
					單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要	本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
擴大中小企業5G創新服務應用計畫(4/5)	科技發展	11001-11408	417,000	198,000	198,000	1.透過需求探索及案例研析，產出創新應用服務項目，並設計中小企業5G創新服務主題及實證案需求規格，做為業者規劃與建置5G創新服務時參考。 / 2.透過Top Down及Bottom UP推動做法促成示範標竿，並打造場域落地實證。 / 3.藉由交流/推廣活動、參訪、媒體廣宣等進行成果擴散，擴大中小企業5G服務成果能見度，帶動產業創新轉型。	1.發展應用於購物消費、互動體驗、觀光旅遊、展演場館等虛實場域內之創新5G應用服務或解決方案，進而帶動4,924家中小企業或中小店家參與，降低中小企業接軌5G應用之進入門檻。 / 2.從消費者及企業需求出發，輔導31組5G價值鏈團隊，將61項5G應用服務導入場域進行驗證，產業效益累計17億元。 / 3.辦理主題式科技應用體驗交流會、5G應用服務體驗暨成果展示活動等，分享解決方案內容，以擴散應用案例的效益。	目標1：推動5G創新應用 / 推動至少20項5G創新應用服務，籌組至少14組5G價值鏈團隊。 / 目標2：協助中小企業導入5G創新服務應用 / 1.帶動1,500家店家參與，服務滿意度達8成。 / 2.衍生產業效益累計5.6億元。	目標1：推動5G創新應用 / 推動61項5G創新應用服務，籌組31組5G價值鏈團隊。 / 目標2：協助中小企業導入5G創新服務應用 / 1.帶動4,924家店家參與，服務滿意度達9成3。 / 2.衍生產業效益累計17億元。
數位與特殊技術人才發展計畫	科技發展	11001-11408	279,555	99,475	99,475	運用線上線下學習模式及客製化輔導，促進企業傳承與接班人才數位領導能力養成，培育企業核心數位轉型骨幹團隊。	以企業接班人或高階主管為對象，培育企業接班人及其核心幹部建構數位轉型藍圖及釐清轉型之短中長程目標，並落實數位轉型推動，提升企業競爭力。	目標：培育數位轉型領導及輔導人才 / 1.培訓數位種子人才16人。 / 2.培育中小企業數位轉型人才520人次。 / 3.推動我國產業數位轉型，協助企業在數位平台上應用以及協助實作驗證調整共60家次。	目標：培育數位轉型領導及輔導人才 / 1.培訓數位種子人才30人。 / 2.培育中小企業數位轉型人才4,901人次。 / 3.推動我國產業數位轉型，協助企業在數位平台上應用以及協助實作驗證調整共184家次。