一、財務報告之簡述
(一)預算執行結果：
以前年度-歲出部分：開發在地型產業園區-以前年度轉入數261,404,891元，實現數56,063,393元，減免(註銷)數4,118,877元，轉入下年度數201,222,621元。
(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：
1.預付其他政府款：84,704,543元，係撥付各受補助地方政府之預付款。
2.應付其他政府款：34,332,709元，係補助各地方政府計畫已執行尚未支付之款項。
3.資產負債淨額：50,371,834元。
二、財務狀況之分析
平衡表各科目增減情形：
單位：新臺幣元
科目名稱	本年度 (1)	上年度 (2)	本年度較上年度 增減數 (3)=(1)-(2)	增減 百分比 (3)/(2)%
資產	84,704,543	31,014,049	53,690,494	173.12%
預付其他政府款	84,704,543	31,014,049	53,690,494	173.12%
負債	34,332,709	45,397,096	-11,064,387	-24.37%
應付其他政府款	34,332,709	45,397,096	-11,064,387	-24.37%
淨資產	50,371,834	-14,383,047	64,754,881	-450.22%
資產負債淨額	50,371,834	-14,383,047	64,754,881	-450.22%

三、重要施政計畫執行成果之說明
(一)已完成施政計畫重點概述：
開發在地型產業園區：協助地方政府建置及發展城鄉特色產業園區及場域，打造產業創新營運模式。

(二)施政計畫分項說明：
工作計畫 / 名稱	重要計畫 / 項目	實施 / 內容	辦理情形
			已完成或未完成之說明	因應改善 / 措施
開發在地型產業園區	開發在地型產業園區	推動城鄉特色產業園區發展計畫	城鄉特色產業園區及創新場域： / 1.107年完成21縣市37項計畫核定，截至112年12月底已完成32項計畫結案，園區及場域地方企業進駐達153家，餘5項計畫展延至113年繼續執行。 / 2.上開5項計畫未能辦理完竣，主要係地方政府因招商情形不如預期無法達成計畫結案條件、承包商因故終止契約，工程重新招標致工期延後及工程遇不可抗力因素致進度落後等情形，無法完成結案，爰將相關經費保留至113年度繼續執行。	針對展延之計畫，已督促地方政府積極趕辦，並召開多次專案檢討會議、現地訪查及工程督導現勘，要求地方政府提出改善對策，計畫預定於113年底可全數完成結案。

四、其他重要說明：無。