一、財務報告之簡述 / (一)歲入、歲出預算執行結果： / 歲入： / 賠償收入：預算數0元，實現數105,724元，係補助縣市政府計畫繳交逾期違約金所致。 / 歲出： / 1.以前年度部分：無。 / 2.本年度部分： / (1)保障寬頻人權：預算數100,000,000元，實現數99,989,805元，經費賸餘10,195元，執行率99.99％。 / (2)開發在地型產業園區：預算數1,378,000,000元，實現數705,803,981元，應付數12,364,716元，保留數659,831,303元，合計1,378,000,000元，執行率100.00％。 / 以上106-107年度歲出預算數共計1,478,000,000元，實現數805,793,786元，應付數12,364,716元，保留數659,831,303元，合計1,477,989,805元，執行率100.00%，經費賸餘10,195元。 / (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述： / 資產部分： / 預付款：332,081,568元，係已發生契約責任數之預付款項。 / 負債部分： / 應付其他政府款：12,364,716元，係本年度契約責任數已執行尚未支付之款項。 / 二、財務狀況之分析 / 平衡表： / 資產部分： / 預付款：332,081,568元，較上年度0元，增加332,081,568元，主要係預付補助縣市政府計畫款項增加所致。 / 負債部分： / 應付其他政府款：12,364,716元，較上年度0元，增加12,364,716元，主要係本年度契約責任數已執行尚未支付之款項增加所致。 / 三、重要施政計畫執行成果之說明 / (一)已完成施政計畫重點概述： / 1.保障寬頻人權： / (1)針對數位發展程度3-5級偏鄉主要街區，依當時現況協助佈建WiFi熱點以補頻寬不足。 / (2)協助在地店家開發導入合適之數位應用服務，包括行動支付、O2O、AR/VR、APP、智慧互動裝置等，提升偏鄉企業店家數位化能力。 / (3)結合大型或地方節慶活動，並運用平面、電子媒體及網路社群辦理推廣行銷，促進在地商機。 / (4)辦理相關講習活動，並協助了解店家營運現況及提供相關改善建議。 / 2.開發在地型產業園區： / (1)協助地方政府建置及發展城鄉特色產業園區及場域，打造產業創新營運模式。 / (2)公私協力合作，輔導中小企業城鄉創生轉型，改善生產流程及營運模式。 / (二)施政計畫分項說明： / 工作計畫 名 稱 重要計畫項目 實 施 / 內 容 辦 理 情 形 / 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 / 一、保障寬頻人權 普及國民寬頻上網環境 普及中小企業數位寬頻應用計畫 1.協助遴選並輔導19個數位寬頻應用街區、620家中小微型企業發展。 / 2.辦理數位應用相關講習及會議共97場次，1,455位業者參加。 / 3.佈建290處寬頻WiFi熱點，導入303家店家行動支付。 / 4.開發數位應用27式、設置智慧互動裝置223個，共有1,063.84萬人次使用數位應用服務，衍生7.47億元商機。 / 二、開發在地型產業園區 開發在地型產業園區 推動城鄉特色產業園區發展計畫 1.城鄉特色產業園區及創新場域： / 107年5月完成評選審查，計受理22縣市53件提案申請，經評選審查同意核定21縣市39案計畫，各縣市政府已陸續辦理發包執行作業，截至107年底共計執行完成13案創新場域補助計畫。 / 部分計畫核定辦理期程為107年至109年底，因縣市政府計畫多屬工程採購，發包作業時程較長，影響預算執行，爰將經費2億8,119萬6,019元保留至108年度繼續執行。 將嚴格執行補助計畫考核措施，積極追蹤計畫與預算執行進度。 / 工作計畫 名 稱 重要計畫項目 實 施 / 內 容 辦 理 情 形 / 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 / 2.輔導中小企業城鄉創生轉型： 「推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫(SBTR)」107年度辦理兩梯次審查作業，受理申請送件共計783件，第一梯次審查至7月12日核定通過123件，第二梯次審查至11月26日核定通過44案，截至107年底已核定簽約149案，輔導中小企業232家次，並持續進行輔導。 將積極辦理輔導案工作進度追蹤管考，以如期達成計畫目標。 / 依「107年度輔導作業申請須知」及實際執行輔導案審查及輔導需求，各類核定輔導案須依進度分期辦理，致未能於原訂107年12月31日前執行完畢，故將原有契約展延至108年6月30日，尚未撥付執行之經費4,100萬元保留至108年度繼續執行。 / 3.林口新創園： / 因本項林口新創園相關空間整修經費預算，行政院於107年7月13日院臺經字第1070179413號函甫予核定，建物於107年9月與內政部營建署完成點交，又裝修統包工程歷經多次流標等因素，致尚未完成整修工作，爰將本新創園整修之經費3.5億元保留至108年度繼續執行。 將持續積極趕辦林口新創園裝修工程，期於108年5月完成。 / 四、其他重要說明：無。