一、財務報告之簡述 / (一)歲入、歲出預算執行結果： / 歲入：無。 / 歲出：開發在地型產業園區－以前年度轉入數672,196,019元，實現數558,408,951元，減免(註銷)數5,092,285元，轉入下年度數108,694,783元。 / (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述： / 資產部分： / 預付款：101,919,935元，係已發生契約責任數之預付款項。 / 二、財務狀況之分析 / 平衡表： / 資產部分： / 預付款：101,919,935元，較上年度332,081,568元，減少230,161,633元，主要係預付補助縣市政府計畫款項辦理核銷轉正所致。 / 三、重要施政計畫執行成果之說明 / (一)已完成施政計畫重點概述： / 開發在地型產業園區： / (1)協助地方政府建置及發展城鄉特色產業園區及場域，打造產業創新營運模式。 / (2)公私協力合作，輔導中小企業城鄉創生轉型，改善生產流程及營運模式。 / (3)建置林口新創園，打造國際創業聚落，厚植臺灣新創產業實力。 / (二)施政計畫分項說明： / 工作計畫 名 稱 重要計畫項目 實 施 / 內 容 辦 理 情 形 / 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 / 開發在地型產業園區 開發在地型產業園區 推動城鄉特色產業園區發展計畫 1.城鄉特色產業園區及創新場域： / 完成21縣市37項計畫核定，截至108年12月底已完成14項計畫結案，其餘各項計畫續依核定內容持續推動執行；截至108年12月底園區及場域地方企業進駐達72家。 針對執行進度落後之補助計畫，召開專案檢討會議、現場勘訪或發函 / 工作計畫 名 稱 重要計畫項目 實 施 / 內 容 辦 理 情 形 / 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 / 部分計畫核定辦理期程為107年至109年底，受補助縣市政府因規劃及發包作業時程影響、計畫變更、工程流標、設計案內容審核延宕致工程發包落後或尚未發包等因素，影響執行進度，爰將相關經費保留至109年度繼續執行。 督促縣市政府積極趕辦，並加強控管執行進度，期於109年6月底達成預定執行率。 / 2.輔導中小企業城鄉創生轉型： / 委託工業技術研究院辦理「推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫(SBTR)」，各類核定輔導案須依進度分期辦理，107年度保留至本(108)年度繼續辦理部分，均已執行完畢，累計輔導企業共計456家。 / 3.林口新創園： / 林口新創園裝修工程108年6月16日竣工，已於108年9月25日取得使用執照，並於108年11月底完成工程結算驗收；另因林口新創園基地建物原係社會住宅，於辦理裝修設置相關資通訊設備後，尚需增設電力系統設備，保留經費預計於109年度執行完畢。 電力系統設備增設工程刻於施工中，依其工期預計109年2月完工。 / 四、其他重要說明：無。