經濟部中小企業處
109年推動商圈振興補助計畫
個案計畫變更明細表
填表日期：110年○○月○○日
補助計畫名稱：○○○○○
商圈組織名稱：○○○○○(商圈組織全銜)
變更事由：
一、契約條文對照表
現行條文	修正條文
第三條：履約期間 / 本契約自計畫核定日起至民國110年3月31日止。	第三條：履約期間 / 本契約自計畫核定日起至民國110年 月 日止。
第六條：經費之撥付及給付條件 / 依下列方式分四期支付，甲方應憑乙方開立之發票或收據，於甲方作帳後15日內以匯款或開立支票方式付款： / (四)第四款：俟乙方於110年3月31日前繳交期末工作進度報告、經費實支進度表，及核銷單據清冊，經甲方驗收無誤，甲方始撥依實支金額撥付予乙方，但總計撥付金額不得超過本契約政府輔導經費100%。。	第六條：經費之撥付及給付條件 / 依下列方式分四期支付，甲方應憑乙方開立之發票或收據，於甲方作帳後15日內以匯款或開立支票方式付款： / (四)第四款：俟乙方於110年5月14日前繳交期末工作進度報告、經費實支進度表，及核銷單據清冊，經甲方驗收無誤，甲方始撥依實支金額撥付予乙方，但總計撥付金額不得超過本契約政府輔導經費100%。

二、變更工作項目
項次	原訂工作項目	修正後工作項目
1	例： / 活動名稱：齊東街派對 / （原訂110.1.24辦理）	例： / 活動名稱:齊東街線上聯合促銷活動(110.3.19~110.4.13辦理)
2
3
	（格式不足請自行新增）

三、修正後預估帶動效益
項次	關鍵績效指標	原訂目標值	修正後目標值	計算公式
1	新增營業額
2	參與店家數
3	商圈來客數
	（格式不足請自行新增）

(以簽約計畫書或已變更計畫書為原訂目標值)

四、查核工作項目及執行進度說明
項次	原訂完成日期 / (月/日)	修正後完成日期 / (月/日)	工作項目	執行進度說明 / 及佐證資料	執行進度 / %	累計進度 / %
1		……			例如:20	例如:20
2			期中執行成果報告		30	50
3		……			30	80
4			執行成果報告		20	100

(以簽約計畫書或已變更計畫書為原訂完成日期)

        管考單位：財團法人中衛發展中心
        代 表 人：林進財
　　　　 　地　　址：臺北市中正區杭州南路一段15-1號3樓

　　　　　 申請商圈組織：○○○○○(商圈組織全銜)
        代 表 人：
　　　　　 地　　址：

中華民國110年○○月○○日