擴大中小企業5G創新服務應用計畫

實證案作業規範

| 主辦單位： | 經濟部中小企業處 |
| --- | --- |
| 執行單位： | 中華民國資訊軟體協會 |
|  | 財團法人資訊工業策進會 |

中華民國 110 年10月

目  錄

壹、	輔導計畫說明	2

一、	緣起	2

二、	計畫推動目的	2

三、	計畫服務範疇	2

四、	輔導重點	3

五、	5G創新服務應用說明	5

貳、	遴選作業說明	10

一、	提案資格	10

二、	受理提案	10

三、	作業流程	12

四、	遴選審查	12

五、	經費編列與核銷	16

六、	其它注意事項	17

七、	諮詢服務	18

附件一、提案廠商資料檢查表	20

附件二、提案計畫書格式	21

附件三、計畫人事費職級與編列原則	52

附件四、計畫經費編列原則及基準	53

附件五、輔導契約書格式	55

附件六、5G服務品質與體驗品質量測項目與紀錄單(範例)	67

輔導計畫說明

緣起

- 配合行政院推動「臺灣5G行動計畫」，經濟部「擴大中小企業5G創新服務應用計畫（以下簡稱：本計畫）」定位為建構5G創新應用發展環境，營造5G創新創業友善環境及產業推動。為帶動臺灣中小企業快速接軌5G應用，本計畫以完備中小企業5G發展環境與整合5G價值鏈團隊為核心，擴大中小企業5G創新應用場域，帶動中小企業5G創新應用服務普及發展。

計畫推動目的

- 針對5G技術與中小企業需求缺口，建立5G協作平台與跨領域輔導機制，加速中小企業發展5G創新服務應用，鼓勵業者以大帶小的方式，引導中小企業共同發展在地5G多元應用服務。

- 整合如場域業者、服務整合商、數位內容、策展、行銷、資訊技術、電信等業者，運用5G基礎架構與應用技術，於商業場域中串聯中小型店家，協助中小企業5G創新應用服務落地，帶動中小企業數位能力提升，加速5G創新應用服務普及於民眾生活。

計畫服務範疇

- 本計畫服務應為解決國內目前4G網路服務痛點，且服務範圍為國內電信業者已提供載具所用之5G訊號基地台服務，並明確指出該應用服務之推動目標族群，5G場域服務模式示意圖如下。

- 本計畫服務應用以符合5G三大特性(大頻寬、低延遲、多連結)為主軸，運用5G技術結合智慧服務應用，打造民眾與企業有感的5G應用方案，解決場域需求或問題；另搭配行銷推廣，吸引國內、外遊客到訪、引導消費，並可透過數位工具獲得遊客、消費者數據反饋，提供後續效益及分析，回饋中小企業加值運用、輔導業者營運改善，提升營運效率，創造新型商業模式。

- 本計畫特定名詞定義及範圍

| 名詞 | 定義及範圍 |
| --- | --- |
| 實證場域 | 本計畫提案內容須明確指出具體應用之場域範圍，其泛指於中小企業或店家會發生常駐、定期、不定期商業行為與活動的區域，如商城、商店街、觀光景點等。 |
| 服務模式 | 本計畫所提之服務模式應包含5G技術應用，透過5G加值應用可不限空間、時間、場域等因素，解決現況問題，突破創新服務，衍生消費行為與商業活動。 |
| 中小企業 | 符合「中小企業認定標準」所稱之中小企業。 按109年6月24日修正之規定，中小企業指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人之事業。 |
| 店家 | 非符合上述「中小企業認定標準」之業者，但已完成稅籍登記或取得攤販營業許可者，即本計畫所稱之店家。 |

輔導重點

- 提案計畫依計畫內容主軸可分為「場域永續經營型」、「解決方案擴散型」、「數位內容營造型」3類，提案廠商須選擇1類作為計畫主軸，提出計畫執行內容，詳參「5G創新服務應用說明」。

- 提案內容應包含5G智慧應用服務至少2項，應用服務類型分為智慧行銷、智慧銷售、智慧體驗及智慧管理，各類型服務項目詳參「5G創新服務應用說明」。

- 輔導內容說明如下表：

| - 計畫主軸 - 類型 | - 場域永續經營型 | - 解決方案擴散型 | - 數位內容營造型 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 說明 | - 以場域經營為核心，環境場域整備度為考量，依場域需求或面臨問題，發展5G創新服務，以促進體驗加值或場域服務轉型。 | - 以5G技術解決方案為核心，發展可擴散延伸或可複製之5G技術解決方案，推出可跨場域或跨業應用或應用於行銷活動之中小企業5G創新服務。 | - 以互動內容或服務情境為主軸，結合5G技術優化產製內容或讓傳遞的內容更完整，協助中小企業提供消費者5G創新應用服務，例如創新娛樂體驗、優化消費服務流程。 |
| - 價值鏈 - 成員 - (舉例) | - 商業場域業者（如場域在地組織、場域經營業者、場域地推團隊） | - 網路設備業者（如終端設備業者） - 系統整合業者 - 整合行銷業者（如活動策展公司、運動行銷公司） | - 數位內容業者（如廣告媒體業者） |
|  | - 電信業者 - 數據應用業者 - 服務整合業者 |  |  |
| - 驗收指標 - KPI | - ※各項關鍵績效指標(KPI)之質、量與影響力將與輔導金額的多寡直接相關，並由委員檢視各提案計畫後，做整體評估與核定。 - 1.必要指標 - 導入5G應用服務項目至少2項（依「應用服務類型」提出相關應用項目） - 促進中小企業/店家導入5G應用服務或商業模式至少110家，其中中小企業比例應占90%以上。 - 5G服務體驗人次至少3萬人次 - 5G服務滿意度達8成 - 帶動中小企業/店家商機或產業效益至少新臺幣3,000萬元 - 辦理成果推廣、媒合、交流等活動至少3場 2.選填指標（依計畫主軸類型選填至少2項量化指標） 場域永續經營型; 解決方案擴散型; 數位內容營造型. - 提升來客數 - 增加坪效 - 顧客回購率 - 提袋率提升 - 場域內服務效率提升 - 服務滿意度 - 其他; - 導入場域類型/數量 - 導入業者類型數量 - 節省店家營運成本 - 帶動參與合作店家銷售 - 衍生帶動其他收入(套票、周邊商品) - 轉換率提升 - 解決方案/服務退租率 - 採用5G智慧型裝置數量個數 - 其他; - 開發新產品或IP - 內容產製成本降低 - 互動率提升 - 內容跳出率 - 服務體驗滿意度 - 新/舊客人數提升 - 其他. 3.自訂指標（依應用服務類型至少2項量化指標） 參考5G智慧應用服務類型（5G智慧行銷、5G智慧銷售、5G智慧體驗、5G智慧管理），依提案計畫內容自訂具體可衡量、可達成、可驗證之重要量化成果產出之指標。 |
| - 執行期間 | - 核定日起至111年9月30日止。 |  |  |
| - 計畫經費 | - 計畫總經費包含輔導款與自籌款兩部分，輔導款不得超過總經費之50%。 - 輔導款：每案最高以新臺幣800萬元(含稅)為上限。 - 自籌款：不得超過提案廠商實收資本額，亦即輔導款≦自籌款≦實收資本額。 |  |  |

5G創新服務應用說明

- 價值鏈組成團隊

- 提案計畫價值鏈成員如5G網路設備業者、電信業者、商業場域業者（即場域擁有者或場域聯合組織）、系統整合業者（System Integration ,SI）、服務整合業者（Service Integration）、數位內容業者、數據應用業者、以及帶動商業場域周邊中小企業/店家的行銷活動之整合行銷業者。

| - 成員 | - 說明 |
| --- | --- |
| - 商業場域業者 | - 指擁有場域決策權力的代表，一般多指場域擁有者、以及充分授權委託經營者。有部分場域所有權人為複數以上時，會透過聯合組織方式以公聽會、聯誼會方式進行決策。抑或可配合推動5G應用之店家。 |
| - 網路設備業者 | - 指提供場域5G行動通訊、或協助建置5G專網服務的業者，並提供合規的5G相關分享設備，如：無線小基站(Radio Dot)、5G分享器(5G Hub)、5G傳輸器(Dongle)，來達到環境完善的成員。 |
| - 電信業者 | - 指第一類電信事業經營者，即提供行動寬頻(如4G、5G行動通訊系統)業務業者。 |
| - 系統整合業者 | - 指在進行商業場域的資通訊布建時，協助各個元件要素整合、到位的業者，系統整合業者多提供套裝型、規格化的解決方案。 |
| - 數位內容業者 | - 數位內容業者是連接系統內容與終端用戶的重要角色，在5G商業場域的發展中多協助服務情境設計，透過互動內容、顧客旅程規劃等方式提升黏著度。 |
| - 整合行銷業者 | - 整合行銷業者多扮演場域規劃與整體營造的角色，透過行銷、活動、地推、顧問的工作，來帶動或活絡商業場域周邊中小型店家。 |
| - 數據應用業者 | - 數據應用業者多透過電信服務營運商釋出的去識別化資料、或搭配系統整合業者進行專案前後，運用數據來進行資料訓練、決策分析，來發展創新商業模式。 |
| - 服務整合業者 | - 服務整合業者多朝向附加價值工作，相較於系統整合業者，多提供軟體採購以外的服務整合與加值服務。 |

- 計畫執行內容

- 本計畫提案執行內容須符合4個構面：

- 擇定營運實證場域

- 進行服務建置與營運

- 發展或整合5G解決方案

- 建構智慧化資料分析模式

- 各項規範細部內容說明如下：

- 營運示範場域－space

- 服務整合業者需敘明在計畫中與商業場域業者的具體合作關係，並提出如何透過服務主題，帶動在地商家之營運績效；抑或其他商區業者如何藉由服務主題，進入實證商區提供5G創新應用服務之規劃構想。所提出之合作實證服務須明確指出具體實證場域範圍，服務必須能延伸至周邊店家。

- 服務建置與營運－service

- 服務整合業者所提出之實證範疇除了應包含規劃、設計與建置5G創新應用服務外，亦須包含整合其服務有關之多方利益關係人，例如：數位內容業者或整合行銷業者、相關服務供應業者、消費者等之需求。

- 整體解決方案－solution

- 為實證與維運5G創新應用服務，實證團隊需針對所提之服務模式或商業模式進行分析與評估，並發展對應的智慧行銷、智慧銷售、智慧體驗或智慧管理之解決方案。

- 建構智慧化資料分析模式－smart analysis

- 實證團隊針對服務類別(如智慧行銷、智慧銷售、智慧體驗或智慧管理)，應提出欲採用之數據分析作法，將完整資料或數據進行收集、分析、與回饋並實作於計畫中。

- 中小企業5G智慧應用服務（舉例）

| 應用服務類型 | 說明及服務項目 |
| --- | --- |
| 5G智慧行銷 | 運用5G特性來加速如行銷自動化、即時個人偏好分析、自動聊天機器人等智慧行銷解決方案，即時掌握客戶喜好、行銷等，達到精準行銷決策，吸引消費者注意。 |
| 5G智慧銷售 | 運用5G特性塑造優質內容如直播銷售服務等智慧銷售解決方案，強化商品力、提高商品資訊透明度，將產品服務主動銷售給目標客戶，加速購買決策。 |
| 5G智慧體驗 | 運用5G特性，強化互動服務如AR/VR智慧辨識互動服務等智慧體驗方案，帶給客戶感官體驗、情感體驗、行動體驗等，加速提升品牌認知。 |
| 5G智慧管理 | 運用5G特性，即時串聯物聯設備與裝置，進行演算分析、協助掌握關鍵資訊、提升管理效能。 |

- 5G創新應用服務準備度量測

- 為帶動臺灣中小企業快速接軌5G應用，提案業者須配合透過應用服務的端、網、雲等三個層面的5G服務準備度量測，掌握預計導入之服務的終端設備5G聯網準備度、場域網路環境整備度以及創新應用服務品質與體驗品質，作為後續服務優化之參考依據。

- 5G終端設備：量測 5G 終端設備，是否具備5G 連線功能，確認終端設備是否具備5G網路連線功能，如：5G手機、5G路由器等設備。

- 5G設備初始檢測，包括設備軟體版本與硬體類型、具備5G SIM卡、網路提供者與5G連網狀態等基本資料。

- 5G網路環境：量測 5G 服務導入之場域，是否具備5G網路，以利確認導入場域所在地已具備良好5G無線網路環境。

- 支援大頻寬（eMBB）通訊需求：透過5G的增強行動寬頻技術時，建議平均使用頻寬應大於250Mbps。

- 低延遲（uRLLC）服務反應時間：如在場域應用中，以即時影音服務傳輸之應用（如多人直播、AR、VR、4K/8K高畫質等視覺化呈現等），透過5G大頻寬之高速資料傳輸特性，建議應用服務傳輸封包延遲(Packet Delay Budget)時間應小於300毫秒。

- 封包錯誤率：改善應用服務時可能因為5G網路環境不佳，造成服務品質低落、網路中斷或傳輸封包錯誤率(Packet Error Rate)提高等問題，建議封包錯誤率應小於10-2。

- 5G應用服務：量測 5G 應用服務之服務品質與體驗品質水準，並呈現與5G之關聯性。

- 從導入應用服務對照以下基本類型，選擇合適之主題特性與驗證項目，分別是資料驗證、視頻與音頻驗證、通話驗證與位置驗證。再進行傳輸可用性與可存取、傳輸存取時間與傳輸連續性之應用服務品質與體驗品質(QoS/QoE)量測。建議相同應用服務分別進行連結4G網路與5G網路的比較。

- 實證期間需就所實證的服務項目，進行5G服務品質與體驗品質量測，包含5G終端設備、5G網路環境、5G應用服務；並於期中審查、期末審查時依執行單位指定格式提交量測結果報告，相關格式另行提供。（量測項目及紀錄單格式，範例請參考附件六）

遴選作業說明

    - 提案資格

- 國內依法設立之公司等均可提案，分公司不得為提案廠商。

- 每案可為單一廠商提案，或2家以上廠商共同提案。

- 提案計畫如獲縣市政府單位支持或合作尤佳，並須提出相關佐證資料。

- 本計畫須(但不限於)串聯服務相關之營運、內容、設備、技術等價值鏈團隊。

- 非屬銀行拒絕往來戶，且最近一年度公司淨值為正值。

- 提案廠商及其負責人五年內如有下列情事者，不符合本計畫提案資格：

- 曾有執行政府計畫之重大違約紀錄者。

- 有因執行政府計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。

- 有欠繳應納稅捐情事。

- 曾有開立票據而發生退票紀錄者。

- 曾與政府計畫簽約，然非因不可抗力因素而主動放棄繼續接受輔導者或未結案者。

- 公司負責人及經理人具有「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第三條所稱投資人之情事。

- 計畫主持人應為提案廠商具營運決策權之專任人員。

    - 受理提案

- 收件期間：自本規範公告日起至110年10月29日(五)17：00止

- 提案方式

- 申請應備資料如下：

- 提案廠商資料檢查，格式請參閱附件一

- 提案計畫書電子檔(Word檔或ODF檔及PDF檔)，格式請參閱附件二

- 提案簡報電子檔(PPT檔或ODF檔及PDF檔)

- 資格證明文件

- 依法設立登記之證明(已加蓋公司大小章之PDF檔)

- 提案廠商納稅證明(已加蓋公司大小章之PDF檔)

- 提案廠商財務報表(已加蓋公司大小章之PDF檔)

- 提案廠商應於收件截止時間前，將提案申請應備資料上傳電子檔至指定網址。

- 提案文件注意事項：

- 提案廠商所檢附之資格證明文件如為影本，請加蓋公司印鑑及負責人印章。資格證明文件包含以下(資料檢查表請參閱附件一)

- 依法設立登記之證明

- 提案廠商納稅證明

- 提案廠商財務報表

- 其他提案注意須知如下：

- 提案文件使用文字：中文（正體字），但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。

- 提案文件之內容涉及智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時，由提案廠商負責處理並承擔一切法律責任。

- 本計畫提案不允許提出替代方案，如提案廠商另投寄替代方案，則該替代方案執行單位不予受理。

- 執行單位審查提案文件時，發現其內容有不明確、不一致或明顯打字錯誤或書寫錯誤之情形者，得通知提案廠商說明，以確認其正確之內容，其中屬明顯打字或書寫錯誤，與提案金額無關部分，提案廠商得予以用印更正。

- 凡經提交之提案文件，提案廠商不得以任何理由請求發還、更改、作廢或撤銷。

- 提案廠商繳交之提案文件，就資格證件（影本）部分，因須存檔查考，故無論提案廠商是否通過資格審查，前述文件（即提案之資格證件影本）均不予退還。

    - 作業流程

不符遴選資格

提案廠商

通過資格審查

提案截止收件

通知提案廠商於3天內補件，逾期不受理。

公告審查結果

簽約執行

會議審查

提案廠商

未通過資格審查

資格審查

提案廠商送件

公告

符合遴選資格

提案資格文件缺漏或錯誤

    - 遴選審查

- 本計畫採二階段審查，包含廠商資格審查及提案計畫會議審查，作業方式及重點說明如下。

- 資格審查

- 由執行單位檢核提案文件，資格證明文件若有缺漏或錯誤時，提案廠商應於通知指定時間內完成補件，逾期未補正者不予受理。提案資格不符或文件逾期未補正者，取消提案資格；提案廠商於通過資格審查後，其提案進入會議審查。

- 提案計畫書所列之KPI目標值，如不符合基本規格，經執行單位通知，3天內未補正者不得進入第二階段會議審查。

- 提案資格審查應檢附之證明文件如下：

| 資格審查項目 | 應檢附證明文件 |
| --- | --- |
| 依法設立登記之證明 | 依法設立登記之證明（提案廠商登記或設立之證明，得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之）。 |
| 提案廠商納稅之證明 | 合法納稅證明，請依下列規定檢附證明文件（提案廠商所檢附證明文件，應與提案廠商名義主體一致）： - 檢附營業稅繳稅證明（二者擇一）： - 營業稅部分，為最近一期（110年7-8月）營業稅繳款書收據聯或稅捐機關核章之最近一期（110年7-8月）營業人銷售額與稅額申報書收執聯。 - 營利事業所得稅部分，為最近一期（109年度）營所稅繳款書收據聯或稅捐機關核章之最近一期年度結算申報書收執聯。 - 若無上述文件之新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。 - 營業税之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。 - 未達課稅標準或依法免納稅之提案廠商，仍應檢附稅捐稽徵機關出具或核章之相關證明文件。 |
| 提案廠商財務報表 | 財務報表包含資產負債表及損益表，請依下列規定檢附證明文件（提案廠商所檢附證明文件，應與提案廠商名義主體一致）： - 檢附財務報表證明（二者擇一） - 最近一年度（109年度）會計師財務簽證之查核報告書。 - 109年度營利事業所得稅結算申報書之財務報表，包含封面、資產負債表及損益表。 - 若無上述文件之企業（於計畫申請當年度始登記成立者），得以企業設立登記資本額查核報告書，以及最近一年會計師期中查核/核閱報告或申請前一個月之自編財務報表代替。 - 如企業公司淨值原為負數，但於計畫申請前已轉為正值，應檢附「資本額查核報告書」、轉正後資產負債表及損益表(會計師簽證)等佐證文件，經審核通過方可視同符合申請資格。 |

- 會議審查

- 本計畫聘請產、官、學、研各界專家學者協助提案遴選、審查與經費核定等相關事宜。

- 審查評分項目及權重：本計畫審查項目包含企劃完整性、應用創新性、市場擴散性、團隊執行力及經費合理性與推動效益；依提案類型設定不同權重，提案計畫應具體說明推動策略、執行進度規劃、成果效益等，以凸顯提案計畫亮點。

| 項目 | 說明 | 權重 |
| --- | --- | --- |
| 企劃完整性 | - 所選場域之合理、合法性 - 服務模式符合市場或場域需求或可解決場域問題 - 計畫書完整及邏輯合理性(預期效益、KPI合理訂定) | 25% |
| 應用創新性 | - 所提構想在該場域具5G應用之創新性（為首見或少見）及可行性 - 規劃之服務系統與技術具整合性及擴充性 - 所提5G服務應用之相關領域知識(Domain know-how)、技術適用性、流程妥適性等 | 30% |
| 市場擴散性 | - 瞭解場域消費行為，並規劃適切之服務推廣方案 - 服務推廣方案能有效吸引並導入在地店家，帶動中小企業/店家參與效果 - 具通路優勢與服務擴散潛力，能有效擴大服務範疇 - 服務模式可輕易進行複製擴散/擴大商轉營運 | 25% |
| 團隊執行力 | - 串聯5G服務場域、商品、服務、技術、平台等跨業領域業者，與政府、中小企業合作廠商關係網絡之緊密度良好計畫主持人經歷、專業、經驗及實績 - 若有與地方政府合作(需附MOU或其他相關佐證資料) - 計畫執行團隊之人力結構及分工適切性 | 10% |
| 經費合理性與推動效益 | - 財務計畫及投資報酬之預估合理 - 可帶動提升產業經濟效益 - 於計畫成果之評估，預期可為後進者帶來良好5G示範效果 | 10% |

- 執行單位通知符合遴選資格之提案廠商出席提案審查會議（審查日期與時間由執行單位另行通知）。審查會議相關注意事項如下：

- 於提案審查會議當天，請提案廠商自行準備書面簡報一式10份攜至會場。

- 由提案團隊現場簡報，簡報結束由委員提問，並由廠商進行回答，採統問統答方式計時。簡報時間及回答問題時間依執行單位通知為準。

- 審查委員將依據提案計畫書、提案簡報進行評選，提案廠商計畫主持人須親自參加審查會議並簡報，無正當理由未出席者，視為棄權。

- 核定計畫：由審查委員針對提案審查會議之結果，決定提案計畫入選優先順序及金額。

- 為因應COVID-19(武漢肺炎)疫情影響，執行單位得視情形將審查會議改採線上方式辦理。

- 經費核定：獲入選之提案計畫，其最終計畫總經費及輔導款金額，將由本計畫審查委員依提案內容與規模進行最終核定。

    - 經費編列與核銷

- 編列原則

- 輔導計畫總經費得編列之會計科目範圍，僅限於與受輔導廠商及其核定計畫相關之項目。（各項經費會計科目之編列及報支原則，請見「附件四、計畫經費編列原則及基準」之說明。）

- 計畫總經費不得編列作業系統與工具軟體之採購費、通訊租賃費用、管理費及其他非與執行本計畫必須支出項目等。

- 政府輔導款金額包含營業稅。

- 媒體採購或廣告費申請相關規定：得標廠商執行本案務必依照「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」及預算法第62條之1規定辦理，無論係以何種型態辦理政策宣導，均應明確標示「廣告」二字及「辦理或贊助機關名稱」，否則相關經費不予核銷，如事後遭審計機關剔除經費，亦將辦理經費收回，另外，基於行銷宣傳目的，執行單位得針對本案實證內容、成果進行推廣。

- 經費之報支與查核

- 受委託單位（含共同提案廠商）皆應設置輔導款專戶，輔導款應專款專用，並專帳記錄輔導計畫全部收支，輔導款專戶所產生之孳息及計畫執行結束後之結餘款，應全數繳回。相關原始憑證應分類妥善保管，且需加蓋「經濟部擴大中小企業5G創新服務應用計畫」樣章，如政府法令變更應從其修正後規定辦理，政府審計單位、主辦單位、執行單位或計畫推動小組委託之會計查核機構得不定期實地調查經費運用狀況及要求提出報告，並得就經費報支之相關佐證資料予以複製並留存。

- 計畫總經費區分為政府輔導款及廠商自籌款，均列入查核範圍，且政府輔導款不得高於計畫總經費之50%。

- 受輔導經費結報時，除應詳列支出用途外，並應列明全部實支計畫總經費及政府輔導款金額；涉及外幣支付時，應檢附當時之外幣匯率表。受輔導廠商於結案時，若實支計畫總經費金額未達簽約計畫總經費時，其差額依原核定輔導比例（核定輔導款／簽約計畫總經費）計算應繳回國庫之輔導款數額。

- 計畫總經費報支科目範圍限於計畫書所載之科目，經費報支依一般公認會計原則，採實報實銷，但務求合乎精簡原則，不得浮濫，並應依政府相關規定辦理。

- 各項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，勿填列代號或簡稱。

- 所有相關憑證（發票、收據及財務設備購置驗收證明單驗收日期等）之開立日期均須介於計畫查核期間內，且計畫總經費須為於計畫查核期間內實際完成動支者方予認列。

- 受輔導廠商與其受委託單位之契約期間若超出計畫執行期間，須提出合理經費分攤說明。

- 為確保簽約計畫有無重複申請、經費使用進度及考核執行成效，執行單位將委託公正機構前往查核相關單據、帳冊及計畫執行狀況，受輔導廠商不得拒絕。受輔導廠商對於前項之查核有答覆之義務，並應依約定時間向執行單位提出工作報告及各項經費使用明細。

- 經費核撥方式

本計畫依執行進度分三期撥付，以統一發票請款，核定輔導款為含稅金額，受輔導廠商須通過審查，依執行單位通知請領輔導款。

    - 其它注意事項

- 關於本提案辦法內所有文件，提案廠商皆須據實填報，若經經濟部中小企業處或執行單位查核後，發現本計畫最終入選提案廠商有填報不實者，報請經濟部中小企業處決議後，將撤銷該最終優勝提案資格，並終止或解除合約。

- 本計畫提案申請內容不得與當年度經濟部中小企業處相關輔導計畫之業者重覆。

- 執行本計畫須配合行政院資通安全政策，不得採購或使用「大陸廠牌」之「資通訊產品」，其定義如下：

- 軟體：資通軟體或系統，如應用軟體、系統軟體、開發工具、客製化套裝軟體、APP及電腦作業系統等。

- 硬體：具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊設備，如個人電腦、伺服器、無人機、印表機、網路通訊設備、可攜式設備及物聯網設備等。

- 服務：資通服務，如客服服務及軟硬體資產維護服務等。

- 其他配合事項：自本計畫結案日起3年內，受輔導廠商需配合經濟部中小企業處及執行單位辦理各項計畫成果宣導活動(如廣宣短片拍攝訪問、出席相關活動、課程培訓等)等，包含人員出席與解決方案展出、安排人力進行解說、提供所需軟硬體、網路資源進行展示及提供相關文宣資料說明等，視本計畫實際情況調整，且配合個案研究，並協助提供成果運用、投資金額、創造產值等計畫成效相關佐證資料。

    - 諮詢服務

      - 地址：中華民國資訊軟體協會 (臺北市承德路二段239號6樓)

      - 電話：02-2553-3988 轉 610、821、820 數位應用處二組

      - 傳真：(02)2553-1319

- 相關文件格式及規範

- 提案廠商資料檢查表（請參附件一）

- 提案計畫書格式（請參附件二）

- 計畫人事費職級與編列原則（請參附件三）

- 計畫經費編列原則及基準（請參附件四）

- 輔導契約書格式（請參附件五）

- 5G服務品質量測自評表（請參附件六）

附件一、提案廠商資料檢查表

| 「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」 提案廠商資料檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 應附文件 |  | 已附 |  |  | 未附 |  |  |
| 共同投標廠商家數： 家，分別為 A.主提案廠商： B.共同提案廠商： C.共同提案廠商： |  | A | B | C | A | B | C |
| 1 | 提案廠商資料檢查表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 依法設立登記之證明（需加蓋公司大小章） (允許共同投標，所有廠商分別出具) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 提案廠商納稅證明（需加蓋公司大小章） (允許共同投標，所有廠商分別出具) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 提案廠商財務報表（需加蓋公司大小章） (允許共同投標，所有廠商分別出具) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 提案計畫書（切結聲明書需加蓋公司大小章） |  |  |  |  |  |  |
| 說明：上述文件電子檔請依規定上傳。 |  |  |  |  |  |  |  |

檢查結果：齊全    不齊全

檢查人（簽名）：

附件二、提案計畫書格式

擴大中小企業5G創新服務應用計畫

實證案

提案計畫書

計畫名稱：(計畫全名)

實證場域：(場域名稱或縣市鄉鎮)

主提案廠商：(公司全銜)

共同提案廠商：(公司全銜)

中華民國110年○○月○○日

目錄

第一部分：基本資料	26

壹、提案廠商基本資料	27

貳、計畫內容摘要	29

第二部分：計畫內容	30

壹、計畫緣起	30

一、推動主題之選擇動機	30

二、5G應用場域或服務模式之需求分析	30

三、盤點科技應用與網路現況	30

四、計畫目標及亮點說明	30

貳、計畫推動策略與方法	31

一、本計畫之解決方案	31

二、本計畫之目標客群	31

三、5G應用服務情境與流程	31

四、解決方案建置或導入	34

五、營運模式	36

六、永續經營構想	37

參、計畫預期成果	39

一、關鍵績效指標(計畫整體性KPI)	39

二、質化效益	40

肆、計畫預定進度與查核點	41

一、計畫預定進度	41

二、計畫查核點	42

伍、團隊執行力分析	44

一、提案團隊組成說明及計畫分工	44

二、計畫管理能力	45

三、縣市政府單位支持合作(若無則免填)	45

四、過往執行政府單位相關輔導計畫	46

陸、資源需求	47

一、人力需求（如有共同提案者，請依公司分別填寫）	47

二、經費需求（如有共同提案者，請依公司分別填寫）	49

計畫書附件1：帶動中小企業/店家名單	51

表目錄

表 1、5G應用相關設備明細表	35

表 2、實證場域之5G環境盤點	35

表 3、5G應用服務說明	36

表 4、關鍵績效指標KPI	39

表 5、計畫甘特圖（含權重）【範例】	41

表 6、計畫查核點表【範例】	42

表 7、提案團隊組成與分工	44

圖目錄

圖 1、整體應用情境示意圖	32

圖 2、導入前產業需求或痛點（AS-IS）	32

圖 3、導入前現有服務情境（AS-IS）	33

圖 4、導入後5G應用服務模式（TO-BE）	33

圖 5、系統架構圖	34

圖 6、○○商業模式圖	37

圖 7、計畫分工架構圖	45

切結聲明書 - 茲切結本公司申請「擴大中小企業5G創新服務應用計畫－實證案」乙案，下列所載事項均屬確實。 - 國內依法設立之公司。 - 非屬銀行拒絕往來戶，且最近一年度公司淨值為正值。 - 提案廠商及其負責人五年內無以下之情事： - 曾有執行政府計畫之重大違約紀錄者。 - 有因執行政府計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。 - 有欠繳應納稅捐情事。 - 曾有開立票據而發生退票紀錄者。 - 曾與政府計畫簽約，然非因不可抗力因素而主動放棄繼續接受輔導者或未結案者。 - 公司負責人及經理人具有「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第三條所稱投資人之情事。 - 如遇下列情形發生時，即喪失提案資格，本公司不得有任何異議（惟因不可抗力因素，且經審查委員會同意者，不在此限）。 - 經檢舉或經執行單位查核，證實本公司申請文件有隱匿造假之情事。 - 本公司發生違反「擴大中小企業5G創新服務應用計畫－實證案作業規範」所規定情事。 - 本公司承諾不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等相關智慧財產權。 - 過去3年內曾執行經濟部或其他政府相關計畫之輔導或補助者，請載明以下資訊（本次提案計畫不用列述，若無，請於計畫名稱欄位中填入「無」，表列不敷使用請自行增列欄位）： 政府計畫名稱. 政府計畫 主辦單位; 政府計畫 執行單位. 計畫名稱. 計畫執行期間; 自 年 月 日至 年 月 日. 輔導款(或補助款)額度; 新臺幣 元; 計畫人月數; 人月. 計畫執行內容、應用項目及效益. 以上所列均依誠實信用原則申報，如有不實經發現者，「擴大中小企業5G創新服務應用計畫－實證案」之主辦單位及執行單位得不受理申請，或撤銷補助、解除契約，並追回已撥付之輔導款。另本公司願承擔衍生的相關法律責任，絕無異議。 公司章 負責人章

第一部分：基本資料

壹、提案廠商基本資料

| 主提案 公司名稱 |  |  | 核准設立日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 價值鏈角色 (可複選) | - □商業場域業者 □網路設備業者 □電信業者 - □系統整合業者 □數位內容業者 □整合行銷業者 - □數據應用業者 □服務整合業者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 統一編號 |  |  | 員工人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司負責人 | 姓名 |  |  |  |  | 職稱 |  |  |  |  |  |
| 實收資本額 | 新臺幣 元 |  | 前一年營業額 |  |  |  |  | 新臺幣 元 |  |  |  |
| 公司聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司網址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要營業或 服務項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共同提案 公司名稱 |  |  |  | 核准設立日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 價值鏈角色 (可複選) | - □商業場域業者 □網路設備業者 □電信業者 - □系統整合業者 □數位內容業者 □整合行銷業者 - □數據應用業者 □服務整合業者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 統一編號 |  |  |  | 員工人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司負責人 | 姓名 |  |  |  |  |  | 職稱 |  |  |  |  |
| 實收資本額 | 新臺幣 元 |  |  | 前一年營業額 |  |  |  |  | 新臺幣 元 |  |  |
| 公司聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司網址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要營業或 服務項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫主持人 | 公司 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 部門 |  |  |  |  |  | 職稱 |  |
|  | 電話 | () |  | 手機 |  |  |  |  |  | email |  |
| 協同計畫主持人 | 公司 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 部門 |  |  |  |  |  | 職稱 |  |
|  | 電話 | () |  | 手機 |  |  |  |  |  | email |  |
| 計畫聯絡人 | 公司 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 部門 |  |  |  |  |  | 職稱 |  |
|  | 電話 | () |  | 手機 |  |  |  |  |  | email |  |

備註：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

| 計畫進度規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 進度 |  | 110年 |  | 111年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 工作 執行 進度% | 當月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費 運用 進度% | 當月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

貳、計畫內容摘要

| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫主軸類型(單選) | - □場域永續經營型 □解決方案擴散型 □數位內容營造型 |  |  |  |  |  |
| 計畫經費 (新臺幣元，含稅) | 總經費 |  | 輔導款 |  | 自籌款 |  |
| 場域或服務模式現況及痛點說明 | （請說明提案場域或服務模式之現況及痛點，請勿超過200字） |  |  |  |  |  |
| 輔導重點摘要 及亮點 | （請說明提案之重點：包含創新性／獨特性／擴散效益／智慧科技及5G智慧應用等，並提出預期輔導後之亮點，請勿超過300字） |  |  |  |  |  |
| 關鍵績效指標KPI |  |  | 輔導後 (111.09.30目標值) |  |  |  |
| 導入5G應用服務項目(項) |  |  |  |  |  |  |
| 帶動中小企業/店家家數(家) |  |  |  |  |  |  |
| 5G服務體驗人次(人次) |  |  |  |  |  |  |
| 5G服務滿意度(%) |  |  |  |  |  |  |
| 帶動消費商機或產值 (元) |  |  |  |  |  |  |
| 成果推廣活動(場) |  |  |  |  |  |  |
| 選填指標1 |  |  |  |  |  |  |
| 選填指標2 |  |  |  |  |  |  |
| 自訂指標1 |  |  |  |  |  |  |
| 自訂指標2 |  |  |  |  |  |  |

備註：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

第二部分：計畫內容

壹、計畫緣起

一、推動主題之選擇動機

（本計畫5G應用導入實證場域或服務模式，衍生消費與商業活動。請說明提案選擇主題的動機，以及提案者的執行優勢。）

二、5G應用場域或服務模式之需求分析

（說明本計畫應用5G解決方案之產業環境，產業遭遇的問題或使用者的服務缺口，導入5G之必要性。例如4G環境下無法提供之服務項目、無法提供之原因；或者利用5G特性，能提供優於4G的體驗環境等。服務體驗環境包含線上或線下，若為特定場域應用請說明選擇該場域/地區之原因，以利瞭解場域與5G應用之關聯性。）

三、盤點科技應用與網路現況

（本計畫5G應用導入實證場域或服務模式中，中小型店家使用數位工具及寬頻網路之現況，分析當地缺口及需求。請說明實證場域所在地4G/5G無線網路環境，包括4G/5G網路提供者(含多家以上)、無線網路訊號覆蓋範圍等。(如包含多個實證場域，亦請分別說明。）

四、計畫目標及亮點說明

（根據上述說明，條列計畫期間內預期達成之目標與效益。）

貳、計畫推動策略與方法

一、本計畫之解決方案

（請說明本計畫5G應用解決方案(應用服務項目)，例如異地同步加值服務、虛擬展示服務、混合實境整合商務、創新突破優化營運等。可從5G智慧行銷、5G智慧銷售、5G智慧體驗及5G智慧管理等領域切入，說明解決方案之具體且可行之輔導策略及執行作法。）

二、本計畫之目標客群

（請以本計畫提供之5G應用解決方案，描述其目標客群輪廓。並以消費者角度說明本計畫提供之5G應用滿足哪些需求。）

三、5G應用服務情境與流程

- 解決方案之5G應用說明

（請說明如何運用既有的或新建的數位工具，串聯商業場域或價值鏈成員，提供消費者創新體驗模式。）

範例

圖 1、整體應用情境示意圖

- 導入前現有服務方式（AS-IS）

（請說明本計畫輔導前之問題痛點或服務情境，以圖示表達並佐以文字說明，具體表達應用服務模式的對象與規劃。）

1.需求或痛點

範例

圖 2、導入前產業需求或痛點（AS-IS）

2.服務情境

範例

圖 3、導入前現有服務情境（AS-IS）

- 導入後5G應用服務模式（TO-BE）

（請說明本計畫輔導後規劃達成之服務情境，以圖示表達並佐以文字說明，具體表達應用服務模式的對象與規劃。）

範例

圖 4、導入後5G應用服務模式（TO-BE）

四、解決方案建置或導入

- 系統架構與服務功能

（本計畫導入之5G應用解決方案，各項系統建置之串接方式，以及提供服務使用者之功能項目，並說明所採用之5G網路系統架構，請以圖示表達並佐以文字說明。）

範例

圖 5、系統架構圖

- 5G應用服務準備度量測規劃

（請依據本計畫預計導入之5G創新應用服務解決方案，進行端、網、雲各層的5G應用服務準備度量測規劃，於提案階段完成下列規劃內容。）

1.5G應用終端設備規劃

（請說明5G應用所需運用的設備項目、類型，如5G手機、5G分享器、AR/VR裝置、顯示器等。）

表 1、5G應用相關設備明細表

| 設備名稱 | 數量 | 設備類型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |

備註一：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

2.實證場域網路現況盤點

（請說明實證場域所在地5G無線網路環境，包括5G網路提供者（含多家以上）、訊號覆蓋等。（如包含多個實證場域，請分別說明。）

表 2、實證場域之5G環境盤點

| 實證場域名稱 | (請填寫本計畫實證場域) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量測方式 | (請簡述說明) |  |  |  |  |
| 量測日期與時間 |  |  |  |  |  |
| 實證場域所在地 | 電信業者 | 上傳速度 (Mbps) | 下載速度 (Mbps) | 延遲 (毫秒Ping) | 佐證資料 |
| 經度： 緯度： |  |  |  |  | 例如測量結果文件或照片(可列於計畫書附件中) |

備註一：於實證場域內量測5G訊號狀況，可使用之量測工具例如SPEEDTEST。

備註二：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

3. 5G應用服務量測項目規劃

（請依下表欄位填報預計發展的5G應用服務項目及內容，以及分別需要量測的項目，預計量測的內容明細及填寫內容可參考附件六。）

表 3、5G應用服務說明

| 5G應用服務項目名稱 (至少2項) | 5G應用服務內容說明 | 量測方式 說明 | 預計量測項目 |  |  |  | 訊號 需求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 資料 量測 | 視頻 音頻量測 | 通話量測 | 位置量測 | 4G | 5G |
| 範例一 |  |  |  | V |  | V | V | V |
| 範例二 |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註一：5G應用服務項目可分為兩種層級：(1)4G/5G環境下皆可體驗之應用服務，須說明5G優於4G之處；(2)5G專屬之應用服務，須說明為何只有5G環境才可體驗。

備註二：量測項目舉例說明：

- 資料量測 (例如：運用5G網路傳輸資料)

- 視頻與音頻量測 (例如：AR/VR、4K/8K串流、直播…)

- 通話量測 (例如：語音智慧客服…)

- 位置量測 (例如：LBS、IoT位置服務…)

備註三：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

- 個資保護或資安機制

（建議內容重點如：服務系統須符合資安防護相關規範(如ISO 27001)，包含防竊取、杜絕安全攻擊、資料加解密、資料外洩、濫用及偽造。須符合個資保護相關法令之規範(如個人資料保護法)，包括資料蒐集、處理、利用之個人資料保護機制。）

五、營運模式

（含供給端及需求端之服務模式、獲利模式）

- 行銷推廣

（確認目標顧客群、市場、營銷策略、行銷管道的選擇、廣告策略和促銷策略…等行銷推廣規劃。）

- 數據分析

（本計畫執行後蒐集之資訊，預計分析哪些數據，提供頻率…等，並說明分析之後如何運用。）

- 商業模式

（請說明本計畫之解決方案如何獲利及應用擴散，藉以瞭解商業價值。）

範例

圖 6、○○商業模式圖

- 可行性分析

（本計畫執行之服務適用性、市場接受度、技術可行性、場域適用性。）

六、永續經營構想

（請敘明如何透過本計畫商業模式持續獲利，進而帶動商業場域店家或參與之中小企業能永續經營。）

- 本計畫成果之延續

（例如後續科技應用及網路之維運。）

- 本計畫成果之擴散

（例如解決方案導入其它場域或其它產業。）

參、計畫預期成果

一、關鍵績效指標(計畫整體性KPI)

（請依提案之5G智慧應用服務模式，提出具體可衡量、可達成、可驗證之重要量化成果產出，訂定關鍵績效指標，如下表。）

表 4、關鍵績效指標KPI

| 指標類別 | 關鍵績效指標 | 輔導後 (111.09.30目標值) | 計算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必要指標 | 導入5G應用服務項目(項) |  | 條列式5G應用服務項目名稱 |
|  | 帶動中小企業/店家家數(家) |  | 例如中小企業140家+店家10家，名單如附件「帶動中小企業/店家名單」。 說明：「帶動中小企業/店家家數」意指執行本計畫導入5G應用服務或商業模式之中小企業/店家，中小企業家數比例應占90%以上。 |
|  | 5G服務體驗人次(人次) |  | 例如 應用服務X：預計每月2,800人次體驗*上線營運9個月=25,200 應用服務Y：預計2場活動共1,000人次體驗 應用服務Z：預計4,200人次線上體驗 25,200+1,000+4,200=30,400 說明：「5G服務體驗人次」意指5G應用服務之體驗人次。 |
|  | 5G服務滿意度(%) |  | 例如 以問卷調查方式，蒐集民眾對5G應用服務體驗之滿意度評分 說明：「5G服務滿意度」意指體驗5G應用服務後之使用者滿意度。 |
|  | 帶動消費商機或產值(元) |  | 例如 5G應用導入後，計畫期間內中小企業/店家營業額預估每家25萬元 150*25萬=3,750萬元 說明：「帶動消費商機或產值」意指本計畫導入後帶動中小企業/店家商機或產業效益，例如 - 門店營業額 - 5G服務之訂單消費金額 - 上述「帶動中小企業/店家」之衍生投資金額 - 提案廠商之額外收入(非來自本計畫「帶動中小企業/店家」) |
|  | 成果推廣活動(場) |  | 例如辦理民眾行銷推廣活動2場次、供應鏈知識交流講座2場次。 說明：「成果推廣活動」至少3場，活動辦理形式如業者推廣說明會、民眾行銷推廣活動、知識交流講座、廠商技術交流、媒合活動等。 |
| 選填指標 | 選填指標1 |  |  |
|  | 選填指標2 |  |  |
| 自訂指標 | 自訂指標1 |  |  |
|  | 自訂指標2 |  |  |
|  | …. |  |  |

備註一：「導入5G應用服務項目」必須為5G相關應用，5G應用服務項目可分為兩種層級：(1)4G/5G環境下皆可體驗之應用服務；(2)5G專屬之應用服務。

備註二：上述KPI指標請填寫輔導後之目標數值，說明計算方式，並與後續章節計畫進度與查核點之佐證資料對應。

二、質化效益

（就商業場域型塑、數位能力養成、執行績效、效益擴散等方面說明輔導前之現況及預期成效；受益對象包含對提案廠商、價值鏈成員、整體產業、店家與民眾之影響。）

| 質化指標 | 輔導後效益說明 |
| --- | --- |

備註：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

肆、計畫預定進度與查核點

一、計畫預定進度

表 5、計畫甘特圖（含權重）【範例】

| 月份 進度項目 | 權重％ | 110年 |  | 111年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 一、服務建置及營運 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5G應用服務X之服務情境設計及測試 |  |  |  | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.5G應用服務X之場域上線營運 |  |  |  |  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |
| A3.5G應用服務Y之服務情境設計及測試 |  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.5G應用服務Y之場域上線營運 |  |  |  |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |
| A5.5G應用服務準備度量測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、KPI必要指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.合作之中小企業/店家 |  |  |  |  | B1 |  |  |  |  |  |  |  |
| B2.服務帶動之中小企業/店家 |  |  |  |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |
| C.5G服務體驗人次 |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  | C2 |
| D.5G服務滿意度調查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 |
| E.帶動消費商機或產值 |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  | E2 |
| F1.成果推廣活動規劃 |  |  |  |  |  |  | F1 |  |  |  |  |  |
| F2.(活動辦理1) |  |  |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  |  |
| F3.(活動辦理2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F3 |  |  |
| F4.(活動辦理3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F4 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、KPI選填指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. (選填指標1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. (選填指標2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、KPI自訂指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. (自訂指標1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J. (自訂指標2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月達成進度％ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累積每月達成進度％ |  |  |  |  |  |  |  | ≥50 |  |  |  | 100 |

備註一：本計畫「導入5G應用服務」之服務情境設計及營運規劃，須於111年2月底前完成，並提交相關查核文件。正式上線營運之時程請合理安排。

備註二：本計畫「導入5G應用服務」須包含【5G應用服務準備度量測】查核點，進行5G服務品質與體驗品質量測，包含5G終端設備、5G網路環境、5G應用服務。並於期中審查、期末審查時依執行單位指定格式提交量測結果報告，相關格式另行提供。

備註三：本計畫「成果推廣活動」之活動規劃須111年4月底前完成，並提交相關查核文件。活動實際辦理之時程請合理安排。

備註四：計畫甘特圖請對應關鍵績效指標(KPI)、計畫查核點，請勿遺漏（本甘特圖非資訊系統導入時程）。

備註五：期中審查前（111年5月31日）預計達成進度至少50%。

備註六：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

二、計畫查核點

- 期中查核點：111年5月31日，預計成果達成率50%，累計達成率50%

- 期末查核點：111年9月30日，預計成果達成率50%，累計達成率100%

表 6、計畫查核點表【範例】

| 階段 | 查核點 | 預計 完成日期 | 進度項目說明 | 佐證資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期中查核點 | A1 | OO月OO日 | 5G應用服務X之服務情境設計及測試 | 例如服務情境設計及測試報告1式 |
|  | A2 |  | 5G應用服務X之場域上線營運 | 例如場域上線營運報告1式 |
|  | A3 |  |  |  |
|  | A4 |  |  |  |
|  | A5 |  | 5G應用服務準備度量測 1. 5G終端設備 2. 5G網路環境 3. 5G應用服務 | 5G服務品質與體驗品質量測項目與紀錄單1式(格式另行提供，可參考附件六) |
|  | B1 |  | 確認合作之中小企業/店家參與150家 | 例如 1.店家合作意向書 2.企業店家彙總表(excel檔) … |
|  | B2 |  | 帶動150家中小企業/店家參與5G應用服務 | 例如 1.系統連線 2.5G服務之商業模式相關證明 … |
|  | C1 |  | 5G應用消費者體驗實證12,000人次 | 例如 1.各項數位應用後台數據分析 2.互動裝置使用次數 … |
|  | E1 |  | 帶動消費商機或產值1,800萬 | 例如 1.線上後台交易紀錄單 2.統一發票或收據 … |
|  | F1 |  | 5G智慧應用推廣活動規劃 | 例如5G智慧應用推廣活動規劃報告1式 |
|  | F2 |  | 辦理5G智慧應用推廣活動完成1場次 | 例如 1.活動海報或EDM 2.簽到表 3.照片 4.活動參與OO人次 ... |
|  | … |  |  |  |
| 期末查核點 | C2 |  | 5G應用消費者體驗實證18,400人次，累積30,400人次 |  |
|  | D1 |  | 5G應用服務體驗之滿意度90% |  |
|  | E2 | OO月OO日 | 帶動消費商機或產值1,950萬元，累積3,750萬元 |  |
|  | F3 |  | 辦理5G智慧應用推廣活動完成1場次，累積2場次 |  |
|  | F4 |  | 辦理5G智慧應用推廣活動完成1場次，累積3場次 |  |
|  | … |  |  |  |

備註一：計畫查核點請對應關鍵績效指標(KPI)、計畫甘特圖，請具體列出各項查核點之佐證方式，佐證文件須為可衡量、可達成、可驗證之資料。

備註二：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

伍、團隊執行力分析

一、提案團隊組成說明及計畫分工

（本計畫價值鏈成員及工作內容說明，並繪製分工架構圖）

表 7、提案團隊組成與分工

| 價值鏈角色 | 公司名稱 | 本計畫工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 商業場域業者 |  |  |
| 網路設備業者 |  |  |
| 電信業者 |  |  |
| 系統整合業者 |  |  |
| 數位內容業者 |  |  |
| 整合行銷業者 |  |  |
| 數據應用業者 |  |  |
| 服務整合業者 |  |  |

備註一：提案廠商請放在第一位。

備註二：價值鏈角色請依個案情形，自行增修調整。

範例

提案廠商

(公司名稱/價值鏈角色)

計畫主持人

(公司/姓名/職稱)

協同計畫主持人

(公司/姓名/職稱)

計畫聯絡人

(公司/姓名/職稱)

計畫成員

(公司/姓名/職稱)

計畫成員

(公司/姓名/職稱)

共同提案廠商

(公司名稱/價值鏈角色)

商業場域業者

(公司/聯絡人/職稱)

網路設備業者

(公司/聯絡人/職稱)

電信業者

(公司/聯絡人/職稱)

系統整合業者

(公司/聯絡人/職稱)

數位內容業者

(公司/聯絡人/職稱)

整合行銷業者

(公司/聯絡人/職稱)

數據應用業者

(公司/聯絡人/職稱)

服務整合業者

(公司/聯絡人/職稱)

圖 7、計畫分工架構圖

二、計畫管理能力

（含提案廠商服務能量、專案相關實績說明及合作單位之專業能量說明，如有相關佐證或證照文件可檢附。）

三、縣市政府單位支持合作(若無則免填)

（本計畫是否獲縣市政府單位支持或合作，須有佐證資料）

四、過往執行政府單位相關輔導計畫

108年-110年執行經濟部或其他政府輔導計畫

| 項次 | 受輔導計畫名稱 | 計畫期間 | 主辦單位 | 執行單位 | 輔導款額度 （新臺幣元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 自 年 月至 年 月 |  |  |  |
| 2 |  | 自 年 月至 年 月 |  |  |  |
| 3 |  | 自 年 月至 年 月 |  |  |  |
| 4 |  | 自 年 月至 年 月 |  |  |  |
| 5 |  | 自 年 月至 年 月 |  |  |  |

備註一：請列舉近三年內曾參與相關政府計畫之實績，相同計畫內容不得重複申請。

備註二：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

陸、資源需求

一、人力需求（如有共同提案者，請依公司分別填寫）

（一）提案廠商計畫主持人學經歷表

| 計畫主持人 | 姓名 |  |  |  | 職稱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職 級 | ※請參「附件、計畫人事費職級與編列原則」 |  |  |  |  |  |
| 專 長 |  |  |  |  |  |  |
| 重要學經歷 |  |  |  |  |  |  |
| 曾帶領過計畫之規模、數量及金額 | 計畫一 | 計畫名稱 |  |  |  |  |
|  |  | 計畫金額 （新臺幣元） |  | 總經費： 輔導款： |  |  |
|  |  | 計畫內擔任職級 |  |  |  |  |
|  | 計畫二 | 計畫名稱 |  |  |  |  |
|  |  | 計畫金額 （新臺幣元） |  | 總經費： 輔導款： |  |  |
|  |  | 計畫內擔任職級 |  |  |  |  |
|  | 計畫三 | 計畫名稱 |  |  |  |  |
|  |  | 計畫金額 （新臺幣元） |  | 總經費： 輔導款： |  |  |
|  |  | 計畫內擔任職級 |  |  |  |  |

備註：計畫主持人原則上應由研究員級人員擔任。

（二）提案廠商人力需求表

| 編號 | 姓名 | 最高學歷 | 專長與經歷 | 在本計畫 所擔任之職務(職級) | 工作 總年資 | 計畫投入人月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 學校： 科系： 學位： | 現職： 過往經歷： | 計畫主持人 |  |  |
| 2 |  |  |  | 協同主持人 |  |  |
| 3 |  |  |  | 研究員 |  |  |
| 4 |  |  |  | 副研究員 |  |  |
| 5 |  |  |  | 以下類推… |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  | 人月 |

備註一：職級請參「附件、計畫人事費職級與編列原則」，經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準：科技發展類－推廣服務類之人事費編列－各職級定義撰寫。

備註二：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

二、經費需求（如有共同提案者，請依公司分別填寫）

（一）計畫總經費明細表

（110//～111/09/30）

單位（新台幣）：元

| 項目 會計科目 |  | 輔導款 | 自籌款 | 合計 | 工作項目 | 計算方式說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接薪資 | (一)專任研究人員費 |  |  |  | 計畫主持人 | XX元*XX人月 |
|  |  |  |  |  | 協同計畫主持人 | XX元*XX人月 |
|  |  |  |  |  | 研究員 | XX元*XX人月 |
|  |  |  |  |  | 副研究員 | XX元*XX人月 |
|  |  |  |  |  | 助理研究員 | XX元*XX人月 |
|  |  |  |  |  | 研究助理 | XX元*XX人月 |
|  | 小計 |  |  |  | 直接薪資加總。 |  |
| 其他直接費用 | (二)旅運費 |  |  |  |  |  |
|  | 1.短程車資 |  |  |  |  | XX元*XX次 |
|  | 2.國內差旅 |  |  |  |  | XX元*XX次 |
|  | 小計 |  |  |  | 旅運費加總。 |  |
|  | (三)其他業務費 |  |  |  |  |  |
|  | 1.印刷費 |  |  |  |  | XX元*XX月 |
|  | 2.郵電費 |  |  |  |  | XX元*XX場 |
|  | 3.文具紙張 |  |  |  |  |  |
|  | 4.租金 |  |  |  |  |  |
|  | 5.專業服務費 |  |  |  |  | XX元*XX月 |
|  | 6.廣宣活動費 |  |  |  |  |  |
|  | 7.設備使用費 |  |  |  |  |  |
|  | 8.會計師簽證費 |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  | 其他業務費加總。 |  |
| 小計加總 (未稅) |  |  |  |  | 直接薪資+其他直接費用 |  |
| 營業稅 |  |  |  |  | (直接薪資+其他直接費用)*5% |  |
| 合計(含稅) |  |  |  |  |  |  |
| 佔總經費比例 |  |  |  | 100% |  |  |

備註一：就經費明細表之各項會計科目細項說明（含計算公式），請撰寫於本表並分別說明。

備註二：輔導款編列「專案研究人員費」、「旅運費」及「其他業務費」至少兩項。

備註三：本計畫會計科目之編列均採未稅基礎，不含營業稅。意即「輔導款」及「自籌款」請以原始憑證未稅金額編列，原始憑證可扣抵進項稅額。

備註四：除本計畫提案作業規範另有規定外，不得以政府負擔經費購置資訊硬體設備、一般設備或固定資產、購置電腦軟體與作業系統之採購、通訊租賃費用、已商品化之軟體修改費用、非導入方案之教育訓練費用、資訊服務費等，及依經濟部中小企業處規範不得編列之科目。

備註五：本表限以新臺幣進行經費編列。

備註六：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

（二）計畫經費項目說明

1.專業服務費

| 項次 | 服務項目名稱 | 內容簡要說明 | 委託對象 | 金額(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |

2.設備使用費

| 項次 | 設備名稱 | 財產編號 | 帳面 價值 (A) | 投入月數 (B) | 計算公式 | 設備使用費(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | (A/剩餘使用年限*12)*B |  |
| 2 |  |  |  |  | (A/剩餘使用年限*12)*B |  |
| 3 |  |  |  |  | (A/剩餘使用年限*12)*B |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

備註一：帳面價值意指該項財產設備之折舊後之價值。

計畫書附件1：帶動中小企業/店家名單

| 編號 | 企業/店家名稱 | 統一編號 | 負責人姓名 | 業別 (主要商品或服務) | 縣市區別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 範例 | 服飾有限公司 | 12345678 | 王小明 | 服飾 | 臺北市大安區 |
| 1 |  |  |  | 例如餐飲、服飾…等零售門店 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

備註一：依作業規範定義之中小企業/店家，請務必填寫統一編號，方得認列。

備註二：中小企業家數比例應占90%以上。

附件三、計畫人事費職級與編列原則

經濟部及所屬機關委辦計畫人事費職級認定表

| 研究員級 | 副研究員級 | 助理研究員級 | 研究助理級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指具有國內(外)大專教授、專業研究機構研究員及相當政府機關簡任技正、簡任工程師等身分，且具備下列資格之一者屬之： | 指具有國內(外)大專助理教授、專業研究機構副研究員及相當政府機關薦任技正、薦任工程師等以上身分，且具備下列資格之一者屬之： | 指具有國內（外）大專講師、專業研究機構助理研究員、相當政府機關委任技正、委任工程師等以上身分，且具備下列資格之一者屬之： | 指具有國內(外)大專助教、專業研究機構研究助理等身分，且具備下列資格之一者屬之： |
| (1)曾任國內、外大專副教授或相當職務3年以上者。 | (1)曾任國內、外大專講師或研究機構相當職務3年以上者。 | (1)國內、外大學或研究院(所)有碩士學位者。 | (1)國內、外大學或獨立學院畢業，得有學士學位者。 |
| (2)國內、外大學或研究院(所)得有博士學位，曾從事學術研究工作或專業工作3年以上者。 | (2)國內、外大學或研究院(所)得有博士學位者。 | (2)國內、外大學或獨立學院畢業者，曾從事學術研究工作或專業工作3年以上者。 | (2)國內、外專科畢業，且從事協助研究工作或專業工作達3年以上者。 |
| (3)國內、外大學或研究院(所)得有碩士學位，曾從事學術研究工作或專業工作6年以上者。 | (3)國內、外大學或研究院(所)得有碩士學位，曾從事學術研究工作或專業工作3年以上者。 | (3)國內、外專科畢業，曾從事學術研究工作或專業工作6年以上者。 | (3)國內、外高中(職)畢業，且從事協助研究工作達6年以上者。 |
| (4)國內、外大學畢業，曾從事學術研究工作或專業工作9年以上者。 | (4)國內、外大學畢業，曾從事學術研究工作或專業工作6年以上者。 |  |  |
| (5)國內、外專科畢業，曾從事學術研究工作或專業工作12年以上者。 | (5)國內、外專科畢業，曾從事學術研究工作或專業工作9年以上者。 |  |  |

備註：計畫主持人及協同主持人原則上應由研究員級人員擔任。

附件四、計畫經費編列原則及基準

| 主經費 項目 | 次經費項目 | 編列及報支認列原則 | 經費查核應備資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接薪資 | 專任研究人員費 | - 專任研究人員指由受委託單位編制內正式僱用，且在該單位支領全薪之人員擔任者，故應於計畫書中列明不同研究人員參與該委辦計畫所貢獻之時間，並按其投入各該委辦計畫之工作時間比例攤計人事費。 - 計畫編列人員報支標準，內含薪資、獎金、退休、保險等。 - 人事費之編列金額上限為計畫總經費（政府輔導款+廠商自籌款）之50%。 - 人事費之輔導款上限為計畫總經費之30%。 | - 薪資清冊。 - 勞健保清冊。 - 工時系統統計表(或人力運用表)。 - 付款紀錄。 |
| 旅運費 | 短程車資 | 車資支出，應提示詳載逐日前往地點、訪洽對象及內容等相關文件，足以證明與計畫相關者，憑以認定。 | - 車資明細表。 - 付款紀錄 |
|  | 國內差旅費 | - 計畫編列人員為執行輔導計畫所必須支出之國內交通、住宿、膳雜等費用。 - 政府輔導款項下之旅運費，其經費編列與報支均應按行政院主計總處「國內出差旅費報支要點」相關規定辦理。 - 旅費支出，應提示詳載逐日前往地點、訪洽對象及內容等出差報告單及相關文件，足以證明與計畫相關者，憑以認定。 | - 各項支出之原始憑證，其中國內機票部分：應檢附機票票根或電子機票。 - 差旅明細表。 - 付款紀錄。 |
| 其他業務費 | 印刷費 | 計畫相關之必要業務支出，如印刷、郵資、文具紙張等。 | - 原始憑證。 - 付款紀錄 - 相關佐證資料。 |
|  | 郵電費 |  |  |
|  | 文具紙張 |  |  |
|  | 租金 | 執行計畫所需之設備、雲端服務、場地租借，租金支出應說明用途、使用期間及費用。 | - 原始憑證。 - 付款紀錄。 - 相關佐證資料。 |
|  | 專業服務費 | - 委託外界機構、單位專案勞務之費用（委託勞務項目不包括設備與軟體之採購）。 - 委託費用應由專案計畫核准執行期間內應負擔之費用。 - 受委託單位之工作內容須確實為計畫執行所需，於計畫書中說明與計畫執行之必要性及關聯性，並經審查委員會同意，方得認列。 | - 委外契約。 - 統一發票或收據。 - 驗收報告(所列費用應與原計畫核准工作項目相符)。 - 付款紀錄 |
|  | 廣宣活動費 | - 計畫廣宣所需支付如餐飲、場租、演講、設備租用、活動規劃執行等必要支出等。 - 舉辦與計畫成果發表相關行銷推廣活動如記者會、展覽、體驗等推廣活動之場租、製作物、影片製作、網路行銷、網路社群活動等費用。 - 媒體採購或廣告費編列，相關露出均應明確標示「廣告」二字及「辦理或贊助機關名稱」，並於露出前提請主辦單位同意，方可認列。 - 僅限編列於廠商自籌款。 | - 原始憑證。 - 活動紀錄或簡報資料。 - 樣張(製作物封面等) - 付款紀錄。 |
|  | 設備使用費 | - 為執行專案計畫所必需使用之機器、儀器設備或軟體（含新購），依雙方議定使用費計算方式按實支付之設備使用費屬之。須按使用年限於計畫執行期間內之部分予以攤提。 - 設備使用費須確實為計畫執行所需，於計畫書中說明與計畫執行之必要性及關聯性，並經審查委員會同意，方得認列。 - 僅限編列於廠商自籌款。 | - 相關佐證文件。 - 設備財產清冊（請加註公司財產目錄上所列示之財產編號）。 - 付款紀錄 |
|  | 會計師簽證費 | - 執行計畫所需之計畫經費查核，可編列會計師簽證費。 - 僅限編列於廠商自籌款。 | - 原始憑證。 - 付款紀錄。 - 相關佐證資料。 |

備註一：各項費用發生日期應在計畫執行期間內。

備註二：專任研究人員費編列原則及基準表

| 職級 | 計畫/協同 主持人 | 研究員級 | 副研究員級 | 助理研究員級 | 研究助理級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每年最高直接薪資 (單位：新臺幣元) | 計畫主持人： 1,477,351元 協同主持人： 1,430,458元 | 1,242,852元 | 1,021,753元 | 733,028元 | 505,596元 |
| 說明 | - 所列標準內含薪資、獎金、退休、保險等。 - 所列研究人員係受委託單位之專任人員，故應於計畫書中列明不同研究人員參與該委辦計畫所貢獻之時間，並分別計算其所需經費。 |  |  |  |  |

附件五、輔導契約書格式

契約書

契約編號：D31108001-

計畫名稱：擴大中小企業5G創新服務應用計畫－（以下簡稱本計畫）

立契約書人：中華民國資訊軟體協會（以下簡稱甲方）及（以下簡稱乙方）雙方同意訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

第一條  契約文件及效力

- 本契約包括本契約書本及下列文件：

  - 契約本文。

  - 「擴大中小企業5G創新服務應用計畫－實證案作業規範（以下簡稱作業規範）」。（附件）

  - 契約本文、附件及其變更或補充。

  - 依本契約所提出之履約文件或資料。

  - 經甲方審定核可之本計畫專案計畫書及其變更或補充（以下簡稱本專案計畫書）。

- 本契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

- 本契約條款優於作業規範及本專案計畫書。但附記之條款有特別聲明並經甲方明示同意者，不在此限。

- 本專案計畫書其內容優於作業規範。

- 本契約文件之一切約定得互為補充。如有不一致之處，以本契約為準。如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。

- 本契約文字：

  - 本契約文字以中文為準。

  - 本契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有約定或當事人同意外，應以中文（正體字）書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。

- 本契約所定事項如有違反法律強制或禁止規定或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的合意更正或補充之。

- 經雙方代表人或其代理人簽署本契約正本份，甲方、乙方雙方各執1份，副本份，由甲方執副本3份，乙方執副本份分別執行。正本及副本如有不一致之處，以正本為準。正本並由甲方、乙方雙方各依印花稅法之規定繳納印花稅。

第二條  計畫執行期間

自民國110年月日起至民國111年9月30日止。

第三條  計畫經費

- 本計畫之經費及動支經費核銷期間如下：

- 本計畫總經費由輔導款及自籌款共同組成。

- 本計畫總經費計新臺幣（下同）元整（含稅），其中輔導款（即服務費用）元整（含稅），乙方自籌款計元整（含稅）。

- 乙方動支經費核銷期間自民國110年月日起至民國111年9月30日止。

- 乙方應記錄各項費用並提出憑證（包括各項費用之發票、收據、記錄或報表），甲方並得至乙方處所辦理查核。

- 計畫總經費均列入查核範圍，若經費項目並非本計畫必要動支之費用，甲方有權依據「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基礎」、行政院主計總處「支出標準及審核作業手冊」及作業規範之規定剔除該不合理費用。

- 自籌款之支用範圍以履行本契約義務之用途為限，其支用認定期間為本契約之執行期間。

- 本契約所稱之甲方對應款，指本專案計畫書載有乙方自籌款部分對應之甲方負擔款項。

第四條  服務費用之給付條件

      - 服務費用分三期撥付，乙方請領服務費用時應提出憑證（即電子或紙本統一發票，依法免用統一發票者應提出收據）及本契約規定文件，服務費用之給付條件依下列規定辦理：

      - 第1次付款：甲方於契約簽訂後，憑乙方檢送契約書影本及請款發票，撥付乙方新臺幣（大寫）元整（約占輔導款上限30%）。

      - 第2次付款：期中計畫執行期間至民國111年5月31日止，由甲方通知乙方檢送請款發票及相關核銷佐證文件，經甲方審核同意後，撥付乙方新臺幣（大寫）元整（約占輔導款上限30%）。

- 期中審查：由甲方通知乙方檢送完成契約進度達50%之工作成果報告（含期中報告、期中簡報及相關查核佐證文件等，格式均依甲方規定辦理），並出席期中審查會議。

- 會計查核：檢送計畫經費執行累計進度達30%之會計查核文件（含期中會計報表、經費動支明細表及相關核銷佐證文件等，格式均依甲方規定辦理），並配合甲方及其所指派之第三方查核單位等相關人員進行查核。

      - 第3次付款：期末計畫執行期間至民國111年9月30日止，由甲方通知乙方檢送請款發票及相關核銷佐證文件，經甲方認可並於驗收合格後，依乙方實際履約成本及本契約（含計畫書）各項規定，核算全案實際經費，始得通知乙方開立請款發票，據以撥付尾款。

- 期末審查：由甲方通知乙方檢送完成契約進度達100%之工作總報告1式2份（含期末報告、期末簡報及相關查核佐證文件等，格式均依甲方規定辦理），並出席期末審查會議。

- 會計查核：檢送計畫經費執行累計進度達100%之會計查核文件（含計畫全程會計報表、經費動支明細表及相關核銷佐證文件等，格式均依甲方規定辦理）及本計畫經會計師依計畫內容及相關作業規範（如『經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準』、行政院主計總處『支出標準及審核作業手冊』等）簽證之全年度（期）之查核報告或協議程序，並配合甲方及其所指派之第三方查核單位等相關人員進行查核。

- 如因乙方逾期致甲方無法透過國庫出納支付者，甲方免除給付之義務。

      - 除不可歸責於甲方之因素或乙方有未符合本契約之規定外，乙方依規定備齊憑證（即電子或紙本統一發票，無統一發票者應提出收據）、本契約規定文件及依程序申請撥付服務費用，於甲方收到經濟部中小企業處撥付之款項後撥付之。

      - 計畫經費之執行應依照「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」、行政院主計總處「支出標準及審核作業手冊」及相關作業規範辦理。

第五條  服務費用處理及支給方式

  - 記錄及支給：

- 就執行本契約之收支事項，乙方應設置專帳記錄，以備查核。

- 本契約服務費用之給付，以匯款方式直接撥入乙方帳戶【撥款帳號：      銀行           總(分)行；金融機構編號（銀行代碼含分行共7碼）：　　　　　　　；帳號：               ；戶名：               】。已發生之收支事項，應自首次撥款之日起，依所訂之工作實施預定進度及經費分配比率執行。

- 有關原始憑證（包括各項費用之發票、收據、紀錄、帳冊或報表）、會計師簽證及有關政府採購法第98條僱用身心障礙者及原住民或繳納代金之證明文件，乙方應分類妥為保管，以備審計及甲方單位查核。歸屬於本契約之各種會計憑證及帳冊應自決算審定之日起由乙方負擔保存費用至少保存10年備查，期滿需報經甲方同意始得銷毀，並由乙方負擔屆期銷毀或繼續保存所衍生之相關費用。

- 本契約服務費用之支用以本專案計畫書所編各款費用（直接薪資及其他直接費用）為報支上限，且超出報支上限部分甲方不予給付，各款費用間不得相互流用。

- 乙方應委任會計師就本計畫各項收支（包括費用支出明細表、所列收支之相關性、真實性、分攤基礎之合理性等）辦理查核簽證，其審計委託書應約定甲方及政府會審計人員得調閱其與本契約有關之查核工作底稿，並得諮詢。

  - 人事費之支用，實際投入人月數應符合計畫書人力需求表之約定，與人力需求表不符部分，除不超過總人事費，且實際投入人月數以計畫書人力需求表5%為上限，其餘甲方不予給付。

  - 本契約各工作項目中甲方對應款之支出，應依該工作項目甲方對應款與乙方自籌款實收數比率分攤。

  - 乙方實際收取自籌款金額未達該工作項目乙方自籌款額度時，甲方應按乙方自籌款實收數與自籌款額度之比例減少給付甲方對應款金額，若已給付，得請求返還。

  - 於本契約未約定乙方自籌款金額之情形下，乙方不得以執行本契約之名義向第三人收取任何費用。若乙方在本契約未約定乙方自籌款金額下仍向第三人收取費用時，應將所收取之金額悉數繳交甲方。

  - 甲方所指派之會計稽核人員與本契約承辦人員得隨時查閱乙方本契約之相關文件、單據及帳冊，乙方應予以配合。如發現支付不符規定時，甲方應以書面通知改正，乙方應予照辦。甲方如有溢付款項者，乙方應立即依甲方之要求退還。

  - 中央主計甲方、審計甲方及中央財政主管甲方得赴乙方實地調查，本契約總價金及其給付之運用狀況，並要求提供報告，乙方應予配合。

第六條  履約管理

  - 轉包及分包之禁止：

    - 本契約不得轉包及分包。

    - 乙方違反不得轉包及分包之規定時，甲方得解除合約、終止合約，並得要求損害賠償。

  - 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。

  - 乙方不於前款期限內，依照改善或履行者，甲方得終止或解除契約，並得請求損害賠償。

第七條  個人資料保護

(一)乙方為履行本契約而有蒐集、處理、利用個人資料及檔案之必要時，或接受甲方或甲方指示之機構所交付之個人資料時，應指定專人辦理安全維護事項，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

(二)雙方因履約而獲得個人資料，應依個人資料保護法及相關法令之規定採取適當方式保護。如有違反，違反之一方應依契約或法令負完全責任。

第八條  保密義務

- 乙方因履行本契約而取得之個人資料，負有保密義務，不因本契約之解除、終止或完成而失其效力。

- 乙方應使其履約人員，包括但不限於受雇人、受聘人、代理人或履行輔助人，遵守本項保密義務，不因其不執行本合約所定之工作或與其法律關係（包括但不限於雇傭合約、代理合約或委任合約）之解除、終止或完成而失其效力。

第九條  人員經費編列及聘用之限制

  - 乙方執行政府機關所有計畫之人員經費編列（含本計畫及政府機關其他所有補助及委辦計畫），當年度各個計畫人員執行計畫之總人月數以執行期間最始日至執行期間最終日之期間為上限，並不得超過12人月。如有違反之情事，甲方得自本契約服務費用中扣除超出部分之款項，並得另外請求相當於扣除款項之懲罰性違約金。

  - 人事費劃分為研究員級、副研究員級、助理研究員級及研究助理級等職級，乙方各職級人事費酬勞（含薪給暨其他酬勞）之編列，原則上依甲方標準，並需依「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」第13條規定。

  - 乙方不得僱用或委任以下人員參與本計畫相關工作之執行，若有違反者，甲方得以「乙方履約人員不適任」處理或扣除該員薪資，並得處以上限金額1‰之懲罰性違約金：

    - 違反政府採購法第15條第1項或公務員服務法第14條之1之規定（公務員旋轉門條款）者。

    - 曾經擔任本計畫採購評選委員會之委員者。

第十條  乙方應履行之其他義務

  - 本契約進行中，甲方得隨時派員瞭解本契約之進行狀況，或視情況進行實地訪視，乙方有提供詢答及相關資料之義務。

  - 乙方應依甲方規定之格式提出書面報告及報告電子檔，提交時程分別為期中審查資料於111年5月31日前、期末審查資料於111年9月30日前提供予甲方。

  - 乙方須刊登廣告或將本專案計畫公告於媒體者，應將文稿交甲方審核確認後始得刊登。

  - 本專案計畫書、專案執行成果報告及公開發行之印刷品，書籍及相關刊物，應依經濟部識別體系設計規範辦理。

  - 廣宣、文宣品之標示有關識別系統之標示，乙方應注意事項：

    - 廣宣、文宣品（平面、電子、網路等媒體）應列明或標示為甲方主辦，不得單獨列示乙方，並應先送甲方相關業務組核定後辦理；另出版品應依政府出版品管理作業要點、經濟部及所屬機關（構）政府出版品管理作業注意事項等規範辦理，並標示經濟部及甲方識別標幟（Logo）。

    - 活動、會議資料、文稿等，除標示甲方主辦及計畫名稱外，另外應標列經濟部及甲方識別標幟（Logo）；各項活動或會議於開始前，應先說明該活動或會議為甲方委託辦理，以及辦理宗旨。

    - 乙方執行本案務必依照「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」(詳參網站http://www.moeasmea.gov.tw/下載專區/專案計畫作業/政府機關政策文宣規劃執行注意事項)及預算法第62條之1規定辦理，辦理政策宣導應明確標示廣告二字及辦理或贊助機關名稱，否則相關經費不予核銷，如事後遭審計機關剔除經費，甲方亦將辦理經費收回。

  - 乙方辦理甲方委託輔導、服務、諮詢等事項時，均應表明為甲方委託辦理之計畫，俾受輔導服務中小企業瞭解係政府挹注資源辦理之業務。

  - 乙方辦理各項會議及講習訓練應遵守經濟部訂頒之「經濟部及所屬機關（構）辦理各項會議及講習訓練作業規定」及相關規定辦理。

  - 乙方依據本契約應遵守之事項及繳交之各項報告、各項明細表、各項費用支出憑證影本、各項費用金流證明影本及會計報表等，如因可歸責乙方之事由未如期完成、逾期未送達甲方指定之場所者，每樣每日處以本契約服務費用2‰之懲罰性違約金；逾期超過5日以上者，每逾1日每樣處以加扣本合約服務費用1‰之懲罰性違約金。

第十一條  著作之使用與發行

依本契約完成之著作，不論乙方有無自籌款，均以甲方為著作財產權人，非經甲方授權，乙方不得重製、改作、編輯、散布、公開口述、公開上映、公開播送、公開演出、公開傳輸、公開展示及出租上開著作。乙方對外公開發表時，應經甲方同意，並於報告上標明經濟部中小企業處委託辦理。

第十二條  契約變更及轉讓

  - 甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約(含新增項目)，或與乙方協議變更本契約，乙方於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於10日內提出契約標的、計畫經費、履約期限、付款期程或其他內容須變更之相關文件予甲方。契約服務費用之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。

  - 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前項之通知而遲延其履約期限。

  - 乙方執行本契約若因特殊原因需變更主持人、工作項目、支出項目或其他本契約所載事項，應於變更前敘明理由及變更內容，最遲於本契約第2條執行期間截止日1個月前，送請甲方同意並作成書面且經雙方簽名或蓋章後始准執行。

  - 契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

第十三條  驗收

- 甲方得於必要時舉行驗收會議，以執行本契約驗收程序，乙方應予配合，不得主張以本契約第13條成果報告之提出或執行中之核定等而免除。

- 甲方進行成果驗收時，乙方應會同參與之。

- 甲方辦理成果驗收時，應製作紀錄，由參加人員會同簽認。

- 驗收有瑕疵時之處理：

- 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或本契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

- 依前款規定採減價收受者，按不符項目標的之本契約服務費用減價100%，並處以減價金額5%之違約金。減價及違約金之總額，以該項目之契約服務費用為限。

- 乙方履約結果經甲方驗收認定有瑕疵且可限期完成改善者，甲方得要求乙方限期改正，乙方應於接獲甲方通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後1年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

- 前款甲方限期改正期間，如逾本契約之執行期間乙方仍未改正，視為逾期，並自契約履約期限之次日起，依本契約第14條第4項規定計算逾期違約金。

- 乙方無法於期限內改正、拒絕改正或不能改正者，甲方得採取下列措施之一：

- 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正之必要費用。

- 終止本契約或減少契約服務費用。

- 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前2項規定辦理外，並得請求損害賠償。

第十四條  違約處理及遲延履約

  - 乙方如有違約金、損害賠償、或其他任何依本契約應支付之金額；或有採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領經費或減少履約事項等情形時，甲方得自應付之本契約服務費用中扣抵；其有不足者，經甲方通知，乙方應於接獲通知後30日內給付。逾期不給付者，甲方得逕於保證金扣抵，因此所致保證金不足額部分，仍應由乙方補足。乙方如有偽造、變造、隱匿等不實行為者，甲方除得解除或終止本契約外，得另請求相當於本契約公費金額之懲罰性違約金。

  - 前項訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定(例如民法第227條第2項之加害給付損害賠償)，或廠商故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。

  - 乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付契約服務費用至情形消滅為止：

1.履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達10%以上者。

2.履約有瑕疵經書面通知限期改善而逾期未改善者。

3.未履行契約應辦事項，經通知限期履行，屆期仍不履行者。

4.其他違反法令或契約情形。

  - 逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照本契約規定期限完成履約標的之供應，應按逾期日數，每日依本契約服務費用1‰計算逾期違約金，所有日數（包括放假日等）均應納入，不因履約期限以工作天或日曆天計算而有差別。

  - 逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約服務費用總額之20%為上限。

  - 乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

  - 乙方未依契約完成工作計畫書之全部內容或項目、未經甲方同意變更計畫內容或除本條前款外，未依契約規定事項執行等情事，甲方視情節輕重得計罰契約服務費用5‰以上之違約金。

第十五條  權利及責任

  - 侵權行為之規範：

- 乙方執行本契約應注意不得侵害他人之營業秘密、智慧財產權或其他權利，如因故意或過失不法侵害他人（含國內外自然人及法人）之營業秘密、智慧財產權或其他權利，乙方應負最終且完全之法律上責任。

- 乙方保證依本契約所交付之工作成果及研發成果並無侵害他人之營業秘密、智慧財產權或其他權利之情事。

- 甲方如因乙方執行本契約或交付之本契約工作成果及研發成果致遭第三人主張涉及侵害他人營業秘密、智慧財產權或其他權利時，乙方應協助甲方為必要之答辯及提供相關資料，並負擔甲方因此所生之訴訟費用、律師費用及其他相關之費用，並應負責清償甲方因此對第三人所負之損害賠償責任。

  - 資通安全責任：

- 乙方應遵守資通安全管理法、其相關子法及行政院所頒訂之各項資通安全規範及標準，並遵守甲方資通安全管理及保密相關規定。此外甲方保有對乙方以派員稽核或其他適當方式執行相關查核的權利。

- 乙方交付之軟硬體及文件，應先行檢查是否內藏惡意程式(如病毒、蠕蟲、特洛伊木馬、間諜軟體等)及隱密通道(covert channel)，並於上線前應清除正式環境之測試資料與帳號及管理資料與帳號。

- 契約履約或終止後，乙方應刪除或銷毀執行服務所持有甲方之相關資料，或依甲方之指示返還或移交之，並保留執行紀錄。

- 乙方所提供之服務，如為軟體或系統發展，須針對各版本進行版本管理，並依照資安管理相關規範提供權限控管與存取紀錄保存。

- 乙方提供服務，如違反資通安全相關法令或知悉發生資安事件時，必須立即通報甲方，提出緊急應變處置，並配合甲方做後續處理。

第十六條  契約終止、解除及暫停執行

  - 乙方有下列情形之一者，甲方除得通知乙方暫停執行並停止支付相關本契約服務費用外，並得不經定期催告逕以書面解除本契約，於本契約解除後，就已撥付給乙方之本契約服務費用，除經甲方書面同意就該契約服務費用之全部或一部得不予返還予甲方外，乙方應於接獲甲方書面通知之日起30日內返還甲方，甲方如有損害並得請求損害賠償，且不補償乙方因此所生之損失：

- 因可歸責於乙方之原因停止執行本契約，或乙方遲誤工作，致其進度落後逾預定進度20%以上，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善未符預定進度者。

- 執行內容與乙方依本契約所定應給付之標的及工作事項或其他雙方所同意之計畫或約定不符，且經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善仍不符合通知者。

- 違反本契約轉包及分包之禁止規定者。

- 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

- 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

- 無正當理由而不履行契約者。

- 就本契約之完成，經甲方審查、查驗或驗收不合格，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善後仍不合格者。

- 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

- 違反本契約有關乙方應配合查核之規定，而未能配合相關人員之查核工作，經甲方通知期限改善而未改善者。

- 違反法令或其他合約約定之情形，情節重大者。

第十七條	爭議處理

- 甲乙雙方因履約而生爭議者，應依法令及本契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。

- 本契約以中華民國法律為準據法。因本契約涉訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

第十八條  其他

- 乙方應於計畫執行期間與結束3年內，配合經濟部或甲方之要求提供計畫執行之相關資料及填報成效追蹤表、產業調查問卷、成果展示與宣導活動等。

- 本契約未約定事項，雙方得另以書面作為補充約定且經雙方同意並做成書面後生效，視為契約之一部分。

立約人：

甲　方：中華民國資訊軟體協會

代表人：沈柏延 理事長

地　址：臺北市承德路二段239號6樓

統一編號：04193850

乙　方：

代表人：

公司設立地址：

公司聯絡地址：

統一編號：

中華民國 110 年     月      日

附件六、5G服務品質與體驗品質量測項目與紀錄單(範例)

實證期間需就所實證的服務項目，進行5G服務品質與體驗品質量測，包含5G終端設備、5G網路環境、5G應用服務；並於期中審查、期末審查時依執行單位指定格式提交量測結果報告，相關格式另行提供。

量測項目及紀錄單格式，範例如下：

一、5G終端設備量測紀錄單（範例）

紀錄編號：5G-ABC-TS-X01

| 5G應用服務項目名稱 | 5G PK賽 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場域地點 | 臺北市ABC廣場 |  |  |
| 量測名稱 | 終端設備 |  |  |
| 量測工具 | 設備開關 |  |  |
| 量測方法 | 檢視設備關機和開機裝態，以及5G連網等系統資訊。 |  |  |
| 量測發現缺失 | (應在此簡單說明除了測試工具外之測試缺失的原因，以及處理方式。) 無 |  |  |
| 量測結果 | 終端設備量測結果： 項目; 結果. 5G設備軟體; v.1.1. 5G設備硬體; SAMSUNG S20 5G 手機 高通 S865 八核心處理器. 5G SIM卡; 中華電信. 5G網路提供者; 中華電信. 5G連網狀態; 手機狀態列顯示5G正常連網符號. |
| 無法量測部分 | (應在此條列出無法在本測試執行之功能。) 無 |  |  |
| 備註 | (可在此分析缺失原因，或其他值得留下之經驗) 無 |  |  |
| 測試日期與時間 | 20211001 09:00 AM | 測試人員 | Test1 |

備註：本表單為範例，於期中審查、期末審查時，會依實際狀況調整。

二、5G網路環境量測紀錄單（範例）

紀錄編號：5G-ABC-TS-Y01

| 5G應用服務項目名稱 | 5G PK賽 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場域地點 | 臺北市ABC廣場 |  |  |
| 量測名稱 | 網路環境 |  |  |
| 量測工具 | Speedtest (iperf/iperf server，量測對象指向應用服務伺服器。其它工具建議Handy,IxChariot) |  |  |
| 量測方法 | 開啟量測工具，啟動量測，執行10次後，統計平均結果。 |  |  |
| 量測發現缺失 | (應在此簡單說明除了測試工具外之測試缺失的原因，以及處理方式。) 無 |  |  |
| 量測結果 | 網路環境量測結果：(請附上量測原始資料) 項目; 4G訊號結果; 5G訊號結果. 頻寬; 100 Mbps; 524.6 Mbps. 延遲; 98 ms; 15.243 ms. 封包錯誤率; 1%; 0%. |
| 無法量測部分 | (應在此條列出無法在本測試執行之功能。) 無 |  |  |
| 備註 | (可在此分析缺失原因，或其他值得留下之經驗) 無 |  |  |
| 測試日期與時間 | 20211001 09:00 AM | 測試人員 | Test1 |

備註：本表單為範例，於期中審查、期末審查時，會依實際狀況調整。

三、5G應用服務量測紀錄單－資料驗證（範例）

紀錄編號：5G-ABC-TS-Z01

| 5G應用服務項目名稱 | 5G PK賽（闖關遊戲） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場域地點 | 臺北市ABC廣場 |  |  |
| 量測名稱 | 資料驗證 |  |  |
| 量測工具 | 下載、上傳檔案 (其它參考工具IPerf, Speedtest, Handy, IxChariot) |  |  |
| 量測方法 | 直接從Google Cloud下載、上傳檔案，執行50次，檔案大小包含下載150MB、上傳50MB檔案應用服務體驗情境，之後統計所有結果。 |  |  |
| 量測發現缺失 | (應在此簡單說明除了測試工具外之測試缺失的原因，以及處理方式。) 無 |  |  |
| 量測結果 | 應用服務量測結果：(請附上量測原始資料) 項目; 4G訊號結果; 5G訊號結果. 資料傳輸成功比率; 100%; 100%. 平均工作階段時間; 50 sec; 22 sec. 平均吞吐量; 20Mbps; 40Mbps. 較低10%吞吐量; 下載 2Mbps 上傳 1Mbps; 下載 7Mbps 上傳 5Mbps. 較高90%吞吐量; 下載 21Mbps 上傳 3Mbps; 下載 40Mbps 上傳 18Mbps. |
| 無法量測部分 | (應在此條列出無法在本測試執行之功能。) 無 |  |  |
| 備註 | (可在此分析缺失原因，或其他值得留下之經驗) 無 |  |  |
| 測試日期與時間 | 20211001 09:00 AM | 測試人員 | Test1 |

備註：本表單為範例，於期中審查、期末審查時，會依實際狀況調整。

四、5G應用服務量測紀錄單－視頻與音頻驗證（範例）

紀錄編號：5G-ABC-TS-Z02

| 5G應用服務項目名稱 | 5G PK賽（同步直播） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場域地點 | 臺北市ABC廣場 |  |  |
| 量測名稱 | 視頻與音頻驗證 |  |  |
| 量測工具 | 影音直播APP應用程式 (其它工具建議Handy,IxChariot) |  |  |
| 量測方法 | 執行影音直播應用程式20次，每次包含10分鐘以上長時間直播應用服務體驗情境，之後統計所有結果。 |  |  |
| 量測發現缺失 | (應在此簡單說明除了測試工具外之測試缺失的原因，以及處理方式。) 無 |  |  |
| 量測結果 | 應用服務量測結果：(請附上量測原始資料) 項目; 4G訊號結果; 5G訊號結果. 影音傳輸成功比率; 95%; 100%. 影音凍結時間比例; 2%; 0%. 影音品質; Photo, 720p, 1080p, 4K, 8K (7680*4320(24FPS)); Photo, 720p, 1080p, 4K, 8K (7680*4320(24FPS)). 較低10%影音品質; 1Mbps; 7Mbps. 較高90%影音品質; 15Mbps; 40Mbps. |
| 無法量測部分 | (應在此條列出無法在本測試執行之功能。) 無 |  |  |
| 備註 | (可在此分析缺失原因，或其他值得留下之經驗) 無 |  |  |
| 測試日期與時間 | 20211001 09:00 AM | 測試人員 | Test1 |

備註：本表單為範例，於期中審查、期末審查時，會依實際狀況調整。

五、5G應用服務量測紀錄單－通話驗證（範例）

紀錄編號：5G-ABC-TS-Z03

| 5G應用服務項目名稱 | 5G PK賽（Call Out） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場域地點 | 臺北市ABC廣場 |  |  |
| 量測名稱 | 通話驗證 |  |  |
| 量測工具 | Call IN通話應用程式Line (其它參考工具Skype, FB Messenger,電話會議,Handy,IxChariot) |  |  |
| 量測方法 | 執行Line通話應用程式至少25次，每次包括3分鐘通話應用服務體驗情境，之後統計所有結果。 |  |  |
| 量測發現缺失 | (應在此簡單說明除了測試工具外之測試缺失的原因，以及處理方式。) 無 |  |  |
| 量測結果 | 應用服務量測結果：(請附上量測原始資料) 項目; 4G訊號結果. 4G VoLTE/VoIP/打電話設定成功比率; 95%. 4G VoLTE/VoIP/打電話失敗比率; 10%. 4G VoLTE/VoIP/打電話設定時間; 10 Seconds. 4G VoLTE/VoIP/打電話90%設定時間; 7 Seconds. 項目; 5G訊號結果. 5G VoNR/VoIP/打電話設定成功比率; 100%. 5G VoNR/VoIP/打電話失敗比率; 1%. 5G VoNR/VoIP/打電話設定時間; 3 Seconds. 5G VoNR/VoIP/打電話90%設定時間; 2 Seconds. |
| 無法量測部分 | (應在此條列出無法在本測試執行之功能。) 無 |  |  |
| 備註 | (可在此分析缺失原因，或其他值得留下之經驗) 無 |  |  |
| 測試日期與時間 | 20211001 09:00 AM | 測試人員 | Test1 |

備註：本表單為範例，於期中審查、期末審查時，會依實際狀況調整。

六、5G應用服務量測紀錄單－位置驗證（範例）

紀錄編號：5G-ABC-TS-Z04

| 5G應用服務項目名稱 | 5G PK賽（店家位置打卡） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場域地點 | 臺北市ABC廣場 |  |  |
| 量測名稱 | 位置驗證 |  |  |
| 量測工具 | 應用服務內建GPS功能整合型APP (其它5G位置APP應用程式, 系統內建GPS功能 API，Google MAP, Garmin GPS APP等) |  |  |
| 量測方法 | 執行定位應用程式至少25次，每次包括3分鐘定位應用服務體驗情境，之後統計所有結果。 |  |  |
| 量測發現缺失 | (應在此簡單說明除了測試工具外之測試缺失的原因，以及處理方式。) 無 |  |  |
| 量測結果 | 應用服務量測結果：(請附上量測原始資料) 項目; 4G訊號結果. GPS/其他位置技術之設定成功比率; 95%. GPS/其他位置技術之失敗比率; 8%. GPS/其他位置技術之位置設定時間; 10 Seconds. GPS/其他位置技術90 %位置設定時間; 7 Seconds. 項目; 5G訊號結果. 5G/GPS/其他位置技術之設定成功比率; 98%. 5G/GPS/其他位置技術之失敗比率; 3%. 5G/GPS/其他位置技術之位置設定時間; 5 Seconds. 5G/GPS/其他位置技術90 %位置設定時間; 3 Seconds. |
| 無法量測部分 | (應在此條列出無法在本測試執行之功能。) 無 |  |  |
| 備註 | (可在此分析缺失原因，或其他值得留下之經驗) 無 |  |  |
| 測試日期與時間 | 20211001 09:00 AM | 測試人員 | Test1 |

備註：本表單為範例，於期中審查、期末審查時，會依實際狀況調整。

中小企業認定標準法規依據https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0140003

經濟部商工登記查詢https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBar/queryInit.do

財政部稅籍登記查詢https://www.etax.nat.gov.tw/cbes/web/CBES113W1

合法經營之攤販，由各地方政府管理，經申請通過並持有「攤販營業許可證」。

分公司屬總公司管轄之分支機構，不具獨立之法人格，不符申請資格。

「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第三條所稱投資人，指大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，依本辦法規定在臺灣地區從事投資行為者。第三地區投資之公司，指大陸地區人民、法人、團體或其他機構第三地區之公司有下列情形之一者：

一、直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾百分之三十。

二、對該第三地區公司具有控制能力。

前項第三地區投資之公司在臺灣地區之投資，不適用外國人投資條例之規定。